## ANEXO VI
[5 empty] | DESCONTO |  | 0.07005%
REESTRUTURAÇÃO RODOFERROVIÁRIA DA REGIÃO LESTE DO PORTO DE PARANAGUÁ |  |  |  |  | R$ | 60666425.04 | R$ | 60623958.55
ITEM | DESCRIÇÃO | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO | PESO (%) | PREÇO MÁXIMO (C/ BDI) |  | PROPOSTA LICITANTE
0 | PROJETO EXECUTIVO
0.1 | Elaboração de projeto executivo | 90% conforme lista de documentos a serem entregues e seus pesos (sujeito à aprovação preliminar da APPA) | Obras Rodoviárias DNIT - Consultoria | 4.291% | R$ | 2603445.04 | R$ | 2601622.64
|  | 10% documentação final e projetos "as-built" | Obras Rodoviárias DNIT - Consultoria | 0.477% | R$ | 289271.67 | R$ | 289069.18
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E GERENCIAMENTO DE OBRA
1.1 | Canteiro de obras | 25% na mobilização inicial do canteiro | INCC-DI - FGV | 0.539% | R$ | 327140.47 | R$ | 326911.47
|  | 70% proporcional a execução financeira do contrato (excluídos itens 0 e 1) | INCC-DI - FGV | 1.51% | R$ | 915993.32 | R$ | 915352.13
|  | 05% na desmobilização final do canteiro | INCC-DI - FGV | 0.108% | R$ | 65428.09 | R$ | 65382.29
1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | % execução financeira do contrato (excluídos itens 0 e 1) | Obras Rodoviárias DNIT - Mobilização e Desmobilização | 0.053% | R$ | 31939.84 | R$ | 31917.48
1.3 | Administração local | % execução financeira do contrato (excluídos itens 0 e 1) | Obras Rodoviárias DNIT - Administração Local | 8.611% | R$ | 5223796.58 | R$ | 5220139.95
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES
2.1 | SUPRESSÃO VEGETAL | % área de supressão vegetal executada em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.179% | R$ | 108699.91 | R$ | 108623.82
2.2 | INTERFERÊNCIAS DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 0
2.2.1 | Demolição de vias férreas | % comprimento executado sobre total do projeto | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 0.686% | R$ | 416399.29 | R$ | 416107.81
2.2.2 | Demolição de pavimento rígido e calçamentos existentes | % área de demolição executada em relação ao total de projeto | INCC-DI - FGV | 1.628% | R$ | 987476.05 | R$ | 986784.82
2.2.3 | EDIFICAÇÃO E1 – Galpão das Balanças Ferroviárias de Entrada do Terminal | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.031% | R$ | 18980.73 | R$ | 18967.44
2.2.4 | EDIFICAÇÃO E2 – Balanças Rodoviárias Saída das Moegas | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.031% | R$ | 18980.73 | R$ | 18967.44
2.2.5 | EDIFICAÇÃO E3 - Casa de Controle das Balanças Rodoviárias de Saída dos Tombadores | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.016% | R$ | 9490.36 | R$ | 9483.71
2.2.6 | EDIFICAÇÃO E4 – Galpão dos Tombadores e da Moega para Caçamba de 25 m | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.125% | R$ | 75922.92 | R$ | 75869.77
2.2.7 | EDIFICAÇÃO E5 – Galpão das Balanças das Moegas 2 e 3 | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.078% | R$ | 47451.82 | R$ | 47418.6
2.2.8 | EDIFICAÇÃO E6 - Guarita do Portão 8 | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.016% | R$ | 9490.36 | R$ | 9483.71
2.2.9 | EDIFICAÇÃO E7 - Portaria da COAMO | 100% após demolição da edificação | INCC-DI - FGV | 0.016% | R$ | 9490.36 | R$ | 9483.71
2.3 | CARGA MANOBRA E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO | % execução financeira do item 2.2 | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 2.798% | R$ | 1697389.35 | R$ | 1696201.18
2.4 | RECUPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES | 100% após recuperação dos dispositivos de drenagem existentes e que serão utilizados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.286% | R$ | 173291.75 | R$ | 173170.44
3 | TERRAPLENAGEM (RODOVIÁRIA E FERROVIÁRIA)
3.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | % volume de escavação executado em relação ao volume total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 3.062% | R$ | 1857677.6 | R$ | 1856377.23
3.2 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | % área regularizada em relação à aréa total a regularizar do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.121% | R$ | 73488.67 | R$ | 73437.22
3.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | % volume de aterro executado sobre em relação ao volume total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.178% | R$ | 107843.73 | R$ | 107768.24
3.4 | ESCAVAÇÃO DE CAVAS E VALAS | % comprimento de valas para drenagens executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.091% | R$ | 55236.27 | R$ | 55197.6
3.5 | REGULARIZAÇÃO DE CAVAS E VALAS | % comprimento de valas para drenagens executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.024% | R$ | 14447.75 | R$ | 14437.63
3.6 | REATERRO DE CAVAS E VALAS | % comprimento de valas para drenagens executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.703% | R$ | 426428.62 | R$ | 426130.12
3.7 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA BOTA FORA | % volume removido sobre total previsto em projeto (com comprovação de destinação final) | Obras Rodoviárias DNIT - Terraplenagem | 0.327% | R$ | 198245.39 | R$ | 198106.61
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
4.1 | MEIO FIO | [6 empty] | 0
4.1.1 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | % meio fio tipo 01 executado sobre total dos projetos (pavimentação) | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.366% | R$ | 221993.4 | R$ | 221838
4.1.2 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | % meio fio tipo 05 executado sobre total dos projetos (pavimentação) | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.123% | R$ | 74443.55 | R$ | 74391.43
4.2 | DRENOS | [6 empty] | 0
4.2.1 | Dreno subsuperficial simples - DSS - tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 250 MM - brita comercial | % comprimento executado sobre total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 1.038% | R$ | 629437.54 | R$ | 628996.93
4.2.2 | Dreno subsuperficial simples - DSS - tubos PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 400 MM - brita comercial | % comprimento executado sobre total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.314% | R$ | 190393.82 | R$ | 190260.54
4.2.3 | Dreno subsuperficial duplo - DSD - tubos PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 400 MM - brita comercial | % comprimento executado sobre total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 1.387% | R$ | 841696.3 | R$ | 841107.11
4.3 | CAIXAS | [6 empty] | 0
4.3.1 | Caixa de ligação e passagem - CLP 19 - areia e brita comerciais | % CLP 19 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.019% | R$ | 11375.37 | R$ | 11367.4
4.3.2 | Caixa de ligação e passagem - CLP 20 - areia e brita comerciais | % CLP 20 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.048% | R$ | 29050.28 | R$ | 29029.94
4.3.3 | Caixa de ligação e passagem - CLP 21 - areia e brita comerciais | % CLP 21 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.045% | R$ | 27047.42 | R$ | 27028.48
4.3.4 | Caixa de ligação e passagem - CLP 22 - areia e brita comerciais | % CLP 22 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.041% | R$ | 24732.8 | R$ | 24715.48
4.3.5 | Caixa de ligação e passagem - CLP 23 - areia e brita comerciais | % CLP 23 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.032% | R$ | 19453.36 | R$ | 19439.74
4.4 | BOCAS DE LOBO | [6 empty] | 0
4.4.1 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | % BLC 01 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.025% | R$ | 15307.65 | R$ | 15296.93
4.4.2 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais | % BLC 02 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.239% | R$ | 145283.35 | R$ | 145181.65
4.4.3 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 03 - areia e brita comerciais | % BLC 03 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.161% | R$ | 97498.2 | R$ | 97429.95
4.4.4 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | % BLSG 01 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.059% | R$ | 35691.04 | R$ | 35666.05
4.4.5 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | % BLSG 02 executadas em relação ao total do projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.052% | R$ | 31801.71 | R$ | 31779.44
4.5 | REDES | [6 empty] | 0
4.5.1 | Tubo PEAD para drenagem - D = 300 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=300mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.075% | R$ | 45716.76 | R$ | 45684.75
4.5.2 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=400mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.212% | R$ | 128781.98 | R$ | 128691.83
4.5.3 | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=600mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.646% | R$ | 391938.9 | R$ | 391664.54
4.5.4 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=800mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 1.286% | R$ | 780264.06 | R$ | 779717.87
4.5.5 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=1000mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.59% | R$ | 358094.69 | R$ | 357844.02
4.5.6 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=1200mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.283% | R$ | 171805.98 | R$ | 171685.71
4.5.7 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | % comprimento de tubo PEAD d=1500mm assentados | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.959% | R$ | 581713.5 | R$ | 581306.3
4.5.8 | Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | % comprimento de tubo PEAD assentados (total de todos os diâmetros) | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 1.382% | R$ | 838621.13 | R$ | 838034.1
4.5.9 | Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes | % comprimento de tubo PEAD assentados (total de todos os diâmetros) | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.094% | R$ | 56896.31 | R$ | 56856.48
5 | SUPERESTRUTURA PARA VIA FÉRREA
5.1 | AMV | 80% fornecimento dos materiais dos AMVs (proporcional à quantidade entregue) | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 1.548% | R$ | 938841.02 | R$ | 938183.83
|  | 20% conforme número de AMVs concluídos em relação ao total de AMVs de projeto | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 0.387% | R$ | 234710.25 | R$ | 234545.95
5.2 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE GRADE | 80% fornecimento dos trilhos, dormentes e acessórios (proporcional ao trecho entregue) | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 30.35% | R$ | 18414587.7 | R$ | 18401697.6
|  | 20% conforme comprimento de grade de linha férrea executada em relação ao total de projeto | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 7.588% | R$ | 4603646.93 | R$ | 4600424.4
5.3 | EXECUÇÃO DE LASTRO | % comprimento de lastro ferroviário executado em relação ao comprimento total de projeto | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 4.043% | R$ | 2452652.64 | R$ | 2450935.79
5.4 | IMPRIMAÇÃO DO SUB-LASTRO | % comprimento executado em relação ao comprimento total de projeto | Obras Ferroviárias DNIT - Super estrutura de via permanente (c/ fornecimento de material) | 0.282% | R$ | 171231.78 | R$ | 171111.91
6 | PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA
6.1 | PAVIMENTO DE CONCRETO | [6 empty] | 0
6.1.1 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | % área de sub-base (geotêxtil e macadame seco) concluída em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Pavimentação | 0.414% | R$ | 250941.39 | R$ | 250765.73
6.1.2 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial |  |  | 1.561% | R$ | 946753.02 | R$ | 946090.29
6.1.3 | Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial | % área de sub base CCR concluída em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Pavimentação | 1.124% | R$ | 682110.55 | R$ | 681633.07
6.1.4 | Imprimação com emulsão asfáltica | % área de sub base imprimação concluída em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Emulsão Asfáltica de Imprimação | 0.021% | R$ | 12655.1 | R$ | 12646.24
6.1.5 | Emulsão asfáltica para imprimação |  |  | 0.162% | R$ | 98038.78 | R$ | 97970.15
6.1.6 | Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação | % área de pavimento executado em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Pavimentos Concreto Cimento Portland | 3.413% | R$ | 2070489.54 | R$ | 2069040.2
6.1.7 | Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais |  |  | 4.1% | R$ | 2487144.09 | R$ | 2485403.1
6.1.8 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio | % área de pavimento (selagem de juntas) executado em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Pavimentos Concreto Cimento Portland | 0.484% | R$ | 293370.87 | R$ | 293165.51
7 | SINALIZAÇÃO
7.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 100% após conclusão da sinalização vertical definitiva (divisível em eixos viários) | Obras Rodoviárias DNIT - Sinalização Vertical | 0.151% | R$ | 91862.92 | R$ | 91798.61
7.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 100% após conclusão da sinalização horizontal definitiva (divisível em eixos viários) | Obras Rodoviárias DNIT - Sinalização Horizontal | 0.261% | R$ | 158497.43 | R$ | 158386.48
8 | OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 | REVESTIMENTO VEGETAL | [6 empty] | 0
8.1.1 | Plantio de grama comercial em placas | 100% após conclusão do plantio de grama em placas | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 0.071% | R$ | 43232.46 | R$ | 43202.19
8.1.2 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | 100% após conclusão do plantio de grama em mudas | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 0.039% | R$ | 23868.71 | R$ | 23852
8.1.3 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | 100% após conclusão do plantio das árvores ornamentais/paisagismo | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 0.004% | R$ | 2445.94 | R$ | 2444.22
8.2 | VEDAÇÃO | [6 empty] | 0
8.2.1 | Cerca em painel de Nylofor 3D, inclusive postes, acessórios para fixação e portões | 100% após instalação dos cercamentos (divisível conforme proporção executada) | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 2.23% | R$ | 1352769.41 | R$ | 1351822.47
8.2.2 | Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m | 100% após conclusão da adequação do muro de divisa Centro Sul | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 0.009% | R$ | 5702.65 | R$ | 5698.65
8.3 | CALÇADA / PÁTIO | [6 empty] | 0
8.3.1 | Calçada de concreto fck=20 MPa, 12 cm de concreto e tela soldada Q-196, inclindo ladrilho hidráulico | % área de calçada de concreto concluída em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 1.954% | R$ | 1185395.63 | R$ | 1184565.86
8.3.2 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco Paver de 20 x 10 cm, espessura de 8 cm | % área de calçada em paver concluída em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 1.723% | R$ | 1045405.88 | R$ | 1044674.1
8.3.3 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | % revestimento em brita do Pátio Ferroviário em relação ao total de projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Drenagem | 0.56% | R$ | 339745.35 | R$ | 339507.53
8.4 | PASSAGEM EM NIVEL | 50% cada uma das PNs previstas no projeto | Obras Rodoviárias DNIT - Obras Complementares e Meio Ambiente | 0.003% | R$ | 1976.02 | R$ | 1974.63
9 | ELÉTRICA
9.1 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100% após conclusão da iluminação pública (divisível em circuitos/eixos viários) | INCC-DI - FGV | 1.029% | R$ | 624462.72 | R$ | 624025.59
9.2 | AJUSTE DE REDE - MÉDIA TENSÃO | 100% após conclusão da relocação da rede de Média Tensão (energização) | INCC-DI - FGV | 1.024% | R$ | 621400.52 | R$ | 620965.54
60623958.55

## CRONOGRAMA
[12 empty] | PRÓPRIO: | Projeto Básico de Reestruturação da Região Leste do Porto de Paranaguá / PR – Cais Leste – Ferrovia e Rodovia | [16 empty] | DATA: | 2024-08-06
[12 empty] | MUNICÍPIO: | PARANAGUÁ | [16 empty] | TIPO OBRA: | RODOVIÁRIO/FERROVIÁRIO
PROTOCOLO:
[30 empty] | PRAZO EXECUÇÃO | 420
[31 empty] | BDI | 23.38%
| SERVIÇOS |  | 30 | % NO PERIODO | 60 | % NO PERIODO | 90 | % NO PERIODO | 120 | % NO PERIODO | 150 | % NO PERIODO | 180 | % NO PERIODO | 210 | % NO PERIODO | 240 | % NO PERIODO | 270 | % NO PERIODO | 300 | % NO PERIODO | 330 | % NO PERIODO | 360 | % NO PERIODO | 390 | % NO PERIODO | 420 | % NO PERIODO | VALOR | VALOR
ITEM |  | ÍNDICE | [28 empty] | SERVIÇO | PLANILHA
[31 empty] | C/ BDI | S/ BDI
0 | PROJETO EXECUTIVO | 4.768% | 953928.3006 | 33% | 982835.2188 | 34% | 953928.3006 | 33% | [22 empty] | 2890691.82 | 2342978.4368
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E GERENCIAMENTO DE OBRA | 10.82% | 1311940.664 | 20% | 983955.498 | 15% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 327985.166 | 5% | 655970.332 | 10% | 6559703.32 | 5316804.5532 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / DEMOLIÇÕES | 5.89% | 0 |  | 1071168.735 | 30% | 1071168.735 | 30% | 714112.49 | 20% | 714112.49 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3570562.45 | 2894030.6849 | 100%
3 | TERRAPLENAGEM | 4.506% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 682863.6625 | 25% | 682863.6625 | 25% | 682863.6625 | 25% | 682863.6625 | 25% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2731454.65 | 2213912.7048 | 100%
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 9.476% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1149002.934 | 20% | 1149002.934 | 20% | 1149002.934 | 20% | 1149002.934 | 20% | 1149002.934 | 20% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5745014.67 | 4656478.9085 | 100%
5 | SUPERESTRUTURA PARA VIA FÉRREA | 44.2% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4019534.922 | 15% | 4019534.922 | 15% | 4019534.922 | 15% | 4019534.922 | 15% | 4019534.922 | 15% | 4019534.922 | 15% | 1339844.974 | 5% | 1339844.974 | 5% | 0 |  | 0 |  | 26796899.48 | 21719561.1168 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA | 11.28% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1367342.858 | 20% | 1367342.858 | 20% | 1367342.858 | 20% | 1367342.858 | 20% | 1367342.858 | 20% | 0 |  | 0 |  | 6836714.29 | 5541328.9127 | 100%
7 | SINALIZAÇÃO | 0.4127% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 87564.7815 | 35% | 87564.7815 | 35% | 75055.527 | 30% | 250185.09 | 202781.309 | 100%
8 | OBRAS COMPLEMENTARES | 6.594% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1399209.5775 | 35% | 1399209.5775 | 35% | 1199322.495 | 30% | 3997741.65 | 3240270.1724 | 100%
9 | ILUMINAÇÃO | 2.054% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 435746.8955 | 35% | 435746.8955 | 35% | 373497.339 | 30% | 1244991.13 | 1009096.6292 | 100%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | 95.23% | 2265868.9646 | 3.738% | 3037959.4518 | 5.011% | 2353082.2016 | 3.881% | 1724961.3185 | 2.845% | 6893499.1745 | 11.37% | 6179386.6845 | 10.19% | 6179386.6845 | 10.19% | 6863865.88 | 11.32% | 6863865.88 | 11.32% | 5714862.946 | 9.427% | 3035172.998 | 5.007% | 4957694.2525 | 8.178% | 2250506.4205 | 3.712% | 2303845.693 | 3.8% | 60623958.55 | 49137243.4283 | 100%
VALOR PROPOSTO |  | 60666425.04 | 2264281.7591 | 3.738% | 3035831.409 | 5.011% | 2351433.9046 | 3.881% | 1723753.0102 | 2.845% | 6888670.3868 | 11.37% | 6175058.1214 | 10.19% | 6175058.1214 | 10.19% | 6859057.85 | 11.32% | 6859057.85 | 11.32% | 5710859.7745 | 9.427% | 3033046.9071 | 5.007% | 4954221.4657 | 8.178% | 2248929.9762 | 3.712% | 2302231.8854 | 3.8% |  |  | 100%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS |  | 0.07005%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | 2264281.7591 | 3.738% | 5300113.1681 | 8.749% | 7651547.0726 | 12.63% | 9375300.0829 | 15.48% | 16263970.4697 | 26.85% | 22439028.5911 | 37.04% | 28614086.7125 | 47.23% | 35473144.5625 | 58.55% | 42332202.4125 | 69.88% | 48043062.1869 | 46.47% | 51076109.094 | 52.24% | 56030330.5597 | 66.73% | 58279260.5359 | 30.56% | 60581492.4212 | 40.84%
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
SEIL/PORTOS DO PARANÁ - ATEXP
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
Note on O21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on Q21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on S21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on U21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on W21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on Y21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on AA21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on AC21: Reservar 11% para a ultima medição
Note on AE21: Reservar 11% para a ultima medição