## Modelo Propostas
Item | Descrição do Serviço | Critério de Medição | Material | Mão de obra | Preços (c/ BDI) | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.00018356 | 18.36%
1.1 | Projeto executivo | % evolução física-financeira da obra (itens 2 e 3) | 0 | 1.8105e-05 | 1.8105e-05 | 1.81% | 0% | 1.81% | 1.81%
1.2 | Mobilização de Pessoal e de Equipamentos | 100% após mobilização | 2.8517e-05 | 3.6305e-06 | 3.2147e-05 | 3.215% | 2.852% | 0.363% | 3.215%
1.3 | Administração Local | % evolução física-financeira da obra (itens 2 e 3) | 7.0099e-06 | 8.5609e-05 | 9.2619e-05 | 9.262% | 0.701% | 8.561% | 9.262%
1.4 | Canteiro de Obras (instalação de apoio) | % evolução física-financeira da obra (itens 2 e 3) | 2.5953e-05 | 1.474e-05 | 4.0693e-05 | 4.069% | 2.595% | 1.474% | 4.069%
2 | TRAPICHE DE PONTAL |  |  |  | 0.00077649 | 77.65%
2.1 | PASSARELA FIXA
2.1.1 | Fundação
2.1.1.1 | Estaca pré-fabricada centrifugada Ø33cm espessura de 7cm C40 carga de trabalho 15ton
2.1.1.1.1 | Fornecimento, fabricação e transporte | 100% após entrega e estoque no canteiro | 4.1384e-05 | 1.468e-05 | 5.6064e-05 | 5.606% | 4.138% | 1.468% | 5.606%
2.1.1.1.2 | Cravação | 100% após cravação de todas as estacas | 6.9607e-05 | 4.4174e-06 | 7.4024e-05 | 7.402% | 6.961% | 0.4417% | 7.402%
2.1.1.1.3 | Arrasamento | 100% após arrasamento de todas as estacas | 6.0684e-07 | 4.8666e-07 | 1.0935e-06 | 0.1094% | 0.06068% | 0.04867% | 0.1094%
2.1.2 | Superestrutura
2.1.2.1 | Concreto pré-moldado
2.1.2.1.1 | Fabricação | 100% após conclusão de todas as peças | 7.1927e-05 | 3.9988e-05 | 0.00011192 | 11.19% | 7.193% | 3.999% | 11.19%
2.1.2.1.2 | Transporte e Montagem | 100% após montagem das peças | 0 | 0.00011387 | 0.00011387 | 11.39% | 0% | 11.39% | 11.39%
2.1.2.2 | Concreto "in-loco" | 100% após concretagem do trapiche | 0 | 2.7822e-05 | 2.7822e-05 | 2.782% | 0% | 2.782% | 2.782%
2.1.2.3 | Guarda-corpo metálico | 100% após conclusão | 8.6803e-06 | 8.1616e-06 | 1.6842e-05 | 1.684% | 0.868% | 0.8162% | 1.684%
2.1.2.4 | Estrutura de perfis Metálicos para cobertura | 50% entrega no canteiro 50% após conclusão | 1.466e-05 | 6.6991e-06 | 2.1359e-05 | 2.136% | 1.466% | 0.6699% | 2.136%
2.1.2.5 | Telha modulada resina poliester reforçado com fibra de vidro com filme proteção UV | 50% entrega no canteiro 50% após conclusão | 2.2858e-06 | 2.9892e-07 | 2.5848e-06 | 0.2585% | 0.2286% | 0.02989% | 0.2585%
2.1.2.6 | Cunhos de amarração 18" aço fundido galvanizado a fogo com chumbadores | 100% após instalação | 1.3499e-05 | 1.5368e-06 | 1.5036e-05 | 1.504% | 1.35% | 0.1537% | 1.504%
2.1.2.7 | Cunhos de amarração 12" aço fundido galvanizado a fogo com chumbadores | 100% após instalação | 9.1561e-06 | 1.3971e-06 | 1.0553e-05 | 1.055% | 0.9156% | 0.1397% | 1.055%
2.1.2.8 | Defensas DD 150x150 | 100% após instalação | 1.9212e-05 | 1.3621e-06 | 2.0574e-05 | 2.057% | 1.921% | 0.1362% | 2.057%
2.1.3 | Rampa de acesso | 100% após conclusão | 1.416e-05 | 4.821e-06 | 1.8981e-05 | 1.898% | 1.416% | 0.4821% | 1.898%
2.2 | PASSARELA ARTICULADA
2.2.1 | Estrutura de perfis Metálicos Largura 2,4m, comprimento 17,0m , incluso grade de piso e acessórios
2.2.1.1 | Fornecimento e Fabricação | 100% após conclusão da passarela | 3.0293e-05 | 2.3421e-05 | 5.3714e-05 | 5.371% | 3.029% | 2.342% | 5.371%
2.2.1.2 | Transporte e instalação | 100% após instalação | 3.7033e-06 | 7.4806e-07 | 4.4513e-06 | 0.4451% | 0.3703% | 0.07481% | 0.4451%
2.3 | FLUTUANTE DE CONCRETO COM NUCLEO EM EPS DE ALTA DENSIDADE
2.3.1 | Fundação -Estacas metálicas Ø609,6 mm, espessura de 15.88 mm, Aço ASTM A572 GR50
2.3.1.1 | Fornecimento e fabricação | 100% após entrega e estoque no canteiro | 5.6378e-05 | 1.7937e-06 | 5.8172e-05 | 5.817% | 5.638% | 0.1794% | 5.817%
2.3.1.2 | Transporte e cravação | 100% após cravação de todas as estacas | 1.1992e-05 | 9.8977e-07 | 1.2982e-05 | 1.298% | 1.199% | 0.09898% | 1.298%
2.3.1.3 | Arrasamento | 100% após arrasamento de todas as estacas | 1.718e-06 | 5.8075e-07 | 2.2987e-06 | 0.2299% | 0.1718% | 0.05807% | 0.2299%
2.3.2 | Módulo flutuante em concreto com núcleo em EPS de alta densidade
2.3.2.1 | Fornecimento, transporte e instalação | 50% conclusão no canteiro 50% após instalação | 5.5366e-05 | 1.0449e-05 | 6.5815e-05 | 6.581% | 5.537% | 1.045% | 6.581%
2.3.3 | Acessórios
2.3.3.1 | Cunhos de amarração 18" aço fundido galvanizado a fogo com chumbadores | 100% após instalação | 2.4544e-06 | 2.7941e-07 | 2.7338e-06 | 0.2734% | 0.2454% | 0.02794% | 0.2734%
2.3.4 | Defensas DD 200x200 | 100% após instalação | 1.4652e-05 | 6.9853e-07 | 1.535e-05 | 1.535% | 1.465% | 0.06985% | 1.535%
2.3.5 | Guias metálicas com Roletes
2.3.5.1 | Fornecimento e fabricação | 100% após conclusão das peças | 1.1494e-05 | 4.3754e-06 | 1.5869e-05 | 1.587% | 1.149% | 0.4375% | 1.587%
2.3.5.2 | Transporte e instalação | 100% após instalação | 0 | 2.4017e-06 | 2.4017e-06 | 0.2402% | 0% | 0.2402% | 0.2402%
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 100% após infraestrutura | 4.8767e-06 | 1.4113e-06 | 6.2879e-06 | 0.6288% | 0.4877% | 0.1411% | 0.6288%
2.4.2 | CABLAGEM | 100% após fiação | 3.6262e-06 | 2.6406e-06 | 6.2668e-06 | 0.6267% | 0.3626% | 0.2641% | 0.6267%
2.4.3 | EQUIPAMENTOS E PAINÉIS | 100% após instalação | 1.8855e-05 | 3.3936e-06 | 2.2248e-05 | 2.225% | 1.885% | 0.3394% | 2.225%
2.5 | ESCAVAÇÕES
2.5.1 | Escavação de aprofundamento | 100% após conclusão | 7.9639e-06 | 9.2175e-06 | 1.7181e-05 | 1.718% | 0.7964% | 0.9218% | 1.718%
3 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 3.9944e-05 | 3.994%
3.1 | Limpeza final | 100% após conclusão | 0 | 9.7289e-07 | 9.7289e-07 | 0.09729% | 0% | 0.09729% | 0.09729%
3.2 | Data-book e "as built" | 100% após entrega e aceite pela fiscalização | 0 | 6.8239e-06 | 6.8239e-06 | 0.6824% | 0% | 0.6824% | 0.6824%
3.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | 100% após desmobilização | 2.8517e-05 | 3.6305e-06 | 3.2147e-05 | 3.215% | 2.852% | 0.363% | 3.215%
PREÇO TOTAL |  |  |  |  | 0.001 | 100%
OBS:
1) Preencher a proposta com o PREÇO TOTAL DA LICITANTE. Demais células são calculadas por fórmulas;
2) O preço total não poderá exceder o preço máximo de referência adotado pela APPA;
3) Os preços unitários deverão OBRIGATORIAMENTE manter a proporção (pesos) do orçamento da APPA;
4) Deverão ser anexadas a esta proposta de preços as composições de BDI e de Encargos Sociais adotadas pela LICITANTE, observando os limites do Acórdão n° 2622/2013 – TCU.

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI - OBRAS PORTUÁRIAS (%)
[6 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 5.52% |  | OK | 4% | 5.52% | 7.85%
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA |  | 1.22% |  | OK | 0.81% | 1.22% | 1.99%
3 | R - RISCOS |  | 2.32% |  | OK | 1.46% | 2.32% | 3.16%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.02% |  | OK | 0.94% | 1.02% | 1.33%
5 | L - LUCRO BRUTO |  | 8.4% |  | OK | 7.14% | 8.4% | 10.43%
6 | I - IMPOSTOS |  | 4.493% | Conforme Lei complementar nº 110/2009 e 147/2012
6.1 | PIS |  | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 0.8429%
6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 0%
| TOTAL DO BDI | 0 |  |  | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário (Obras Portuárias)
| PREÇO DE VENDA | 0 |  |  | Sem CPRB | 22.8% | 27.48% | 30.95%
| BDI | 25.05% |  | OK | Com CPRB | 25.31% | 30.08% | 33.62%
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros; |  |  |  | Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | Não incide
B2 | Feriados | 3.97 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.88 | 0.67
B4 | 13° Salário | 10.87 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 1.81 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.01 | 6.91
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A | 45.4 | 16.64
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.37 | 4.12
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.22 | 3.24
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.77 | 2.9
C5 | Indenização Adicional | 0.45 | 0.35
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A | 13.94 | 10.71
GRUPO D
D1 | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B | 17.16 | 6.29
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.37
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 17.64 | 6.66
| TOTAL (A+B+C+D) | 114.8% | 71.81%