## CAPA PEB
ATUALIZAÇÃO: | 44606 | 2023-05-11

## 1. Identificação
1. IDENTIFICAÇÃO
DADOS DO OBJETO LICITADO
Preenchido pelo Contratante
Descrição do objeto: | Ampliação e modernização do sistema de distribuição de energia elétrica do Porto de Paranaguá
Endereço: | AV. Portuária, S/N, Dom Pedro II - Paranaguá-PR
Área (m²): | 150.000 m²
Nº Edital: | LE Nº xxx/202x | Data de publicaçãodo edital: | xx/xx/xxxx
Modalidade de contratação: | Licitação Eletrônica
DADOS DO CONTRATANTE
Preenchido pelo Contratante
Órgão: | Portos do Paraná
Gestor do contrato: | Definido após contratação
Fiscais do contrato: | Definido após contratação
DADOS DA LICITANTE (QUANDO PEB PRÉ-CONTRATO)
Preenchido pela Licitante
Empresa ou Consórcio:
Representantes: | 1:
2:
Data da proposta:
DADOS DA CONTRATADA (QUANDO PEB PÓS-CONTRATO)
Preenchido pela Contratada
Empresa ou Consórcio:
Representantes: | 1:
2:
Nº do contrato: |  | Data de assinatura do contrato:
EQUIPE CHAVE
Preenchido pela Contratada
Disciplina | Nome do profissional | Formação | Contato
REVISÃO 1 | Responsável: |  | Data:
REVISÃO 2 | Responsável: |  | Data:

## 2. OIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.1 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (OIR)
Preenchido pelo Contratante
Item | Objetivos Estratégicos | Uso(s) BIM Vinculado(s)
1 | Compatibilização do projeto com infraestruturas existentes e previstas | (i) Coordenação 3D, (ii) Compatibilização e (iii) levantamento de condições existentes
2 | Visualizar a solução do projeto para facilitar a interpretação e comunicação no projeto | (i) Visualização 3D de modelos e (ii) Simulação da Construção
3 | Coordenação da execução com operação portuária | (i) Coordenação 3D e (ii) Planejamento da execução da obra
4
5
6
7
8
9
10

## 2. PIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante
Código |  |  | Descrição | Projeto Executivo
G | 00 | 00 | GERAL
G | 01 | 00 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | ND | NI
G | 01 | 05 | POSTE EXISTENTE | 1 | 1
G | 01 | 10 | ÁRVORE EXISTENTE | 1 | 1
G | 01 | 15 | EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 3 | 1
G | 01 | 20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE | 3 | 1
G | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | 3 | 1
G | 02 | 00 | CONDIÇÕES EXISTENTES | ND | NI
G | 02 | 05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE | 1 | 1
G | 02 | 10 | ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE | 3 | 1
G | 02 | 15 | PAVIMENTO EXISTENTE | 1 | 1
G | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONDIÇÕES EXISTENTES | 1 | 1
G | 03 | 00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | ND | NI
G | 03 | 05 | CANTEIRO DE OBRAS | 3 | 1
G | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 3 | 1
G | 04 | 00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | ND | NI
G | 04 | 05 | TERRENO NATURAL | 3 | 3
G | 04 | 10 | TERRENO DE PROJETO | 3 | 3
G | 05 | 00 | CONTENÇÃO | ND | NI
G | 05 | 05 | MURO DE CONTENÇÃO | 3 | 3
G | 05 | 10 | DRENO DE CONTENÇÃO | 3 | 3
G | 05 | 15 | TIRANTE DE CONTENÇÃO | 3 | 3
G | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO | 3 | 3
G | 06 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | ND | NI
G | 06 | 05 | GRAMAS E PLANTAS | 1 | 1
G | 06 | 10 | MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO | 1 | 1
G | 06 | 15 | ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS | 1 | 1
G | 06 | 20 | CERCA, MURO E GRADE | 3 | 1
G | 06 | 25 | CALÇADA E GUIA REBAIXADA | 3 | 1
G | 06 | 30 | ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE | 3 | 1
G | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | 1
E | 00 | 00 | EDIFICAÇÕES
E | 01 | 00 | FUNDAÇÕES | ND | NI
E | 01 | 05 | BALDRAME | 3 | 1
E | 01 | 10 | BLOCO | 3 | 1
E | 01 | 15 | ESTACA | 3 | 1
E | 01 | 20 | LAJE RADIER | 3 | 1
E | 01 | 25 | SAPATA | 3 | 1
E | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES | 3 | 1
E | 02 | 00 | SUPERESTRUTURA | ND | NI
E | 02 | 05 | LAJE E PISO AUTOPORTANTE | 3 | 1
E | 02 | 10 | VIGA | 3 | 1
E | 02 | 15 | PILAR | 3 | 1
E | 02 | 20 | PAREDE ESTRUTURAL | 3 | 1
E | 02 | 25 | ESCADA | 4 | 2
E | 02 | 30 | RAMPA | 4 | 2
E | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA | 3 | 1
E | 03 | 00 | FECHAMENTOS | ND | NI
E | 03 | 05 | PAREDE | 3 | 1
E | 03 | 10 | PAREDE CORTINA | 4 | 1
E | 03 | 15 | GUARDA-CORPO | 4 | 1
E | 03 | 99 | OUTROS FECHAMENTOS | 3 | 1
E | 04 | 00 | ESQUADRIAS | ND | NI
E | 04 | 05 | PORTA | 3 | 2
E | 04 | 10 | JANELA | 3 | 1
E | 04 | 99 | OUTRAS ESQUADRIAS | 4 | 2
E | 05 | 00 | ACABAMENTOS | ND | NI
E | 05 | 05 | RODAPÉ | 3 | 1
E | 05 | 10 | RODATETO | 3 | 1
E | 05 | 15 | FORRO | 3 | 1
E | 05 | 99 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS | 3 | 1
E | 06 | 00 | COBERTURA | ND | NI
E | 06 | 05 | ESTRUTURA DA COBERTURA | 3 | 1
E | 06 | 10 | TELHAS | 3 | 1
E | 06 | 15 | RUFOS E PINGADEIRAS | 3 | 1
E | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA | 3 | 1
E | 07 | 00 | TRANSPORTE | ND | NI
E | 07 | 05 | ELEVADOR | N/A | N/A
E | 07 | 10 | ESCADA ROLANTE | N/A | N/A
E | 07 | 15 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | N/A | N/A
E | 07 | 20 | ESTEIRA ROLANTE | N/A | N/A
E | 07 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE | N/A | N/A
E | 08 | 00 | SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | ND | NI
E | 08 | 05 | TUBOS E CONEXÕES | 3 | 1
E | 08 | 10 | VÁLVULAS E REGISTROS | 3 | 1
E | 08 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO | 3 | 1
E | 08 | 20 | RESERVATÓRIO | 3 | 1
E | 08 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | 3 | 1
E | 09 | 00 | INSTALAÇÕES AVAC | ND | NI
E | 09 | 05 | DUTOS E CONEXÕES | 3 | 1
E | 09 | 10 | TERMINAL DE AR | 3 | 1
E | 09 | 15 | EQUIPAMENTOS AVAC | 3 | 1
E | 09 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES AVAC | 3 | 1
E | 10 | 00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS | ND | NI
E | 10 | 05 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 3 | 2
E | 10 | 10 | FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | 3 | 1
E | 10 | 15 | CANALETA | 3 | 1
E | 10 | 20 | CALHA | 3 | 1
E | 10 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS | 3 | 1
E | 11 | 00 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | ND | NI
E | 11 | 05 | HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS | 3 | 2
E | 11 | 10 | EXTINTOR | 3 | 2
E | 11 | 15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | 3 | 1
E | 11 | 20 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 3 | 2
E | 11 | 25 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTOR DE FUMAÇA | 3 | 1
E | 11 | 30 | CHUVEIRO AUTOMÁTICO | N/A | N/A
E | 11 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3 | 2
E | 12 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | ND | NI
E | 12 | 05 | ELETRODUTO | 3 | 1
E | 12 | 10 | ELETROCALHA | 3 | 1
E | 12 | 15 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 3 | 1
E | 12 | 20 | CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO | 3 | 1
E | 12 | 25 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 4 | 1
E | 12 | 30 | LUMINÁRIA | 3 | 1
E | 12 | 35 | POSTE | 3 | 1
E | 12 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 3 | 1
E | 13 | 00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | ND | NI
E | 13 | 05 | HASTES | 3 | 1
E | 13 | 10 | CABOS DE ATERRAMENTO | 3 | 1
E | 13 | 15 | BARRAS CHATAS | 2 | 1
E | 13 | 20 | CAPTORES | 2 | 1
E | 13 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA | 2 | 1
E | 14 | 00 | AMBIENTES | ND | NI
E | 14 | 05 | ESPAÇO | 3 | 1
E | 14 | 10 | MOBILIÁRIO | 2 | 1
E | 14 | 15 | ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM) | 2 | 1
E | 99 | 00 | DEMAIS GRUPOS DE EDIFICAÇÕES | ND | NI
E | 99 | 99 | OUTROS SUBGRUPOS DE EDIFICAÇÕES | 3 | 1

## 2. EIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.1 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE |  | Informar o CDE a ser utilizado pelo CONTRATANTE
2.4.2 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATADA |  | Preenchido pela Contratada - Informar o CDE a ser utilizado pela CONTRATADA
2.4.3 - Estrutura de Organização da Informação - EOI |  | Preenchido pelo Contratada - Ver item 2.11 do Caderno de especificações BIM
2.4.4 - Plano de Comunicação e Colaboração |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.4 - Plano de Comunicação e Colaboração
2.4.5 - Especificações para apresentação dos projetos |  | Conforme Termo de Referência
2.4.6 - Codificação para Orçamentação |  | Tabela Referencial de Preços e Serviços SINAPI, SICRO ou similares
2.4.7 - Ferramentas BIM |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.7
2.4.8 - Responsabilidade de Exportação |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.8
2.4.9 - Estratégia de Federação |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.9
2.4.10 - Padrão de Nomenclaura |  | A ser detalhado durante a execução do contrato
2.4.4 - PLANO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
Preenchido pela Contratada
Tipo de reunião | Etapa | Participantes | Profissionais | Recursos de TI | Frequência | Local

## EIR (2) (hidden)
PEB INFRAERO aeródromo de Brasília | Requisitos de Troca de Informação (RTI)
|  | Software | Extenções de entrada | Extenções de saída | Modelo
| Levantamento de dados | Pix 4D |  | Tiff. Las
| Planejamento aeroportuário | Civil 3D | IFC 2X3 | IFC 2X3 | compatibilização MVD
| Arquitetura | Revit | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Estrutura | Eberick | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Planejamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Orçamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF95-g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Acho que essa informação pode constar no fluxo de processo BIM, não sendo necessário indicar isso em formato de tabela. ------ ID#AAAAUQw_9Kk Labim cpd DERPR (2022-01-17 13:50:14) acho bom ter uma tabela assim... facilita na visualização da informação direta. No fluxo fica muita informação, fica pequeno e acaba confundindo, acho.

## 2. EIR 2.4.7
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.7 FERRAMENTAS BIM
Preenchido pela Contratada
Fabricante | Ferramenta | Plug-in | Versão | Disciplina | Extensão nativa

## 2. EIR 2.4.8
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.8 Responsável pela Exportação da Informação Geométrica
Preenchido pela Contratada
|  |  | Elementos Exportados | Informação geométrica exportada da disciplina
GERAL
G | 01 | 00 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
G | 01 | 05 | POSTE EXISTENTE
G | 01 | 10 | ÁRVORE EXISTENTE
G | 01 | 15 | EDIFICAÇÃO EXISTENTE
G | 01 | 20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE
G | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS
G | 02 | 00 | CONDIÇÕES EXISTENTES | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
G | 02 | 05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE
G | 02 | 10 | ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE
G | 02 | 15 | PAVIMENTO EXISTENTE
G | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONDIÇÕES EXISTENTES
G | 03 | 00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
G | 03 | 05 | CANTEIRO DE OBRAS
G | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
G | 04 | 00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
G | 04 | 05 | TERRENO NATURAL
G | 04 | 10 | TERRENO DE PROJETO
G | 05 | 00 | CONTENÇÃO | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
G | 05 | 05 | MURO DE CONTENÇÃO
G | 05 | 10 | DRENO DE CONTENÇÃO
G | 05 | 15 | TIRANTE DE CONTENÇÃO
G | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO
G | 06 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
G | 06 | 05 | GRAMAS E PLANTAS
G | 06 | 10 | MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO
G | 06 | 15 | ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS
G | 06 | 20 | CERCA, MURO E GRADE
G | 06 | 25 | CALÇADA E GUIA REBAIXADA
G | 06 | 30 | ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE
G | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
|  |  | Elementos Exportados (com conflitos) | A Informação prevalece da Disciplina
EDIFICAÇÕES
E | 01 | 00 | FUNDAÇÕES | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 01 | 05 | BALDRAME
E | 01 | 10 | BLOCO
E | 01 | 15 | ESTACA
E | 01 | 20 | LAJE RADIER
E | 01 | 25 | SAPATA
E | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES
E | 02 | 00 | SUPERESTRUTURA | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 02 | 05 | LAJE E PISO AUTOPORTANTE
E | 02 | 10 | VIGA
E | 02 | 15 | PILAR
E | 02 | 20 | PAREDE ESTRUTURAL
E | 02 | 25 | ESCADA
E | 02 | 30 | RAMPA
E | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA
E | 03 | 00 | FECHAMENTOS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 03 | 05 | PAREDE
E | 03 | 10 | PAREDE CORTINA
E | 03 | 15 | GUARDA-CORPO
E | 03 | 99 | OUTROS FECHAMENTOS
E | 04 | 00 | ESQUADRIAS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 04 | 05 | PORTA
E | 04 | 10 | JANELA
E | 04 | 99 | OUTRAS ESQUADRIAS
E | 05 | 00 | ACABAMENTOS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 05 | 05 | RODAPÉ
E | 05 | 10 | RODATETO
E | 05 | 15 | FORRO
E | 05 | 99 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS
E | 06 | 00 | COBERTURA | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 06 | 05 | ESTRUTURA DA COBERTURA
E | 06 | 10 | TELHAS
E | 06 | 15 | RUFOS E PINGADEIRAS
E | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
E | 07 | 00 | TRANSPORTE | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 07 | 05 | ELEVADOR
E | 07 | 10 | ESCADA ROLANTE
E | 07 | 15 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
E | 07 | 20 | ESTEIRA ROLANTE
E | 07 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE
E | 08 | 00 | SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 08 | 05 | TUBOS E CONEXÕES
E | 08 | 10 | VÁLVULAS E REGISTROS
E | 08 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO
E | 08 | 20 | RESERVATÓRIO
E | 08 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
E | 09 | 00 | INSTALAÇÕES AVAC | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 09 | 05 | DUTOS E CONEXÕES
E | 09 | 10 | TERMINAL DE AR
E | 09 | 15 | EQUIPAMENTOS AVAC
E | 09 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES AVAC
E | 10 | 00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 10 | 05 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
E | 10 | 10 | FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
E | 10 | 15 | CANALETA
E | 10 | 20 | CALHA
E | 10 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS
E | 11 | 00 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 11 | 05 | HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
E | 11 | 10 | EXTINTOR
E | 11 | 15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
E | 11 | 20 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
E | 11 | 25 | ALARME DE INCÊNDIO E DETECTOR DE FUMAÇA
E | 11 | 30 | CHUVEIRO AUTOMÁTICO
E | 11 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
E | 12 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 12 | 05 | ELETRODUTO
E | 12 | 10 | ELETROCALHA
E | 12 | 15 | TOMADAS E INTERRUPTORES
E | 12 | 20 | CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO
E | 12 | 25 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
E | 12 | 30 | LUMINÁRIA
E | 12 | 35 | POSTE
E | 12 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E | 13 | 00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 13 | 05 | HASTES
E | 13 | 10 | CABOS DE ATERRAMENTO
E | 13 | 15 | BARRAS CHATAS
E | 13 | 20 | CAPTORES
E | 13 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA
E | 14 | 00 | AMBIENTES | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 14 | 05 | ESPAÇO
E | 14 | 10 | MOBILIÁRIO
E | 14 | 15 | ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM)
E | 99 | 00 | DEMAIS GRUPOS DE EDIFICAÇÕES | ARQ | EST | ELE | HID | MEC | INC
E | 99 | 99 | OUTROS SUBGRUPOS DE EDIFICAÇÕES

## 2. EIR 2.4.9
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.9 Estratégia de Federação
Preenchido pela Contratada

## 3. Matriz de responsabilidade
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Preenchido pela Contratada
| Atividade | Responsável/Função | E-mail | Telefone
PEB
LEVANTAMENTOS | Condições Existentes
Cadastro de Interferências
Topográficos
ESTUDOS | Luminotécnico
Insolação
Eficiência Energética
PROJETOS | Arquitetônico
Luminotécnico
Instalações Elétricas
SPDA
Automação
Orçamento
Planejamento de Execução de Obra
COORD. 3D | Federação
Compatibilização
Controle de qualidade
Gestão da informação

## 4. Cronograma
4. CRONOGRAMA
Preenchido pelo Contratada
Item | Descrição dos serviços | Duração | Início | Término | Meses
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | Coordenação 3D
2.0 | Serviços Iniciais
2.1 | Levantamento das Condições Existentes

## Qualidade - tolerâncias (hidden)
Tolerância do modelo de coordenação |  |  |  | Tolerância usada nos modelos
Disciplina | Priliminar | Desenvolvimento | Detalhamento | Fase | Disciplina | Descrição | Tolerância
Arquitetônico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | Pavimentação | Quantitativo de barras de ligação e de transferência nos pavimentos rígidos | ?
Estrutural vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | OAE | Quantitativo de armadura | ?
Hidrossanitário vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Elétrica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Mecânico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Eletrônica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Infraestrutura vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF-B0g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Não faz muito sentido isso... Entendo que as tolerâncias que devemos adotar estão relacuonadas aos quantitativos, como por exemplo da quantidade de fiação que será medida pela tubulação, então o erro será admissível, pois não vamos considerar as conexões. Tem que ver como isso se aplica para infra rodoviária
Note on L2: ====== ID#AAAAUJF-B0c seil (2022-01-11 13:51:30) Modelo apresentado no PEB VALEC. Adaptei com a coluna "descrição" para deixar mais claro em relação ao que se trata a tolerância. Coloquei um exemplo pensando no comentário da Lucimara.

## 5. Matriz de Entregáveis
5. MATRIZ DE ENTREGÁVEIS
Preenchido pelo Contratada
Fase | Disciplina | Entregável | Formatos | Responsável/Função

## 6. Controle de Qualidade
6. CONTROLE DE QUALIDADE
Preenchido pela Contratada
Item Analisado | Tipo de Verificação | Descrição | Responsável / Função | Software | Frequência

## 7. Fluxo de Processo BIM
7. Fluxo de Processo BIM
Preenchido pela Contratada