## CAPA PEB
ATUALIZAÇÃO: | 44606 | 2023-05-11

## 1. Identificação
1. IDENTIFICAÇÃO
DADOS DO OBJETO LICITADO
Preenchido pelo Contratante
Descrição do objeto: | Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a execução de estrutura destinada a movimentação e amarração de embarcações, incluindo uma rampa em concreto armado e plataforma flutuante em concreto
Endereço: | Av. Portuaria - Dom Pedro II, Paranaguá - PR, 83221-570 (B201)
Área (m²): | ≅ 550m²
Nº Edital: | A ser definido após fase interna | Data de publicaçãodo edital: | A ser definido após fase interna
Modalidade de contratação: | Semi-integrada
DADOS DO CONTRATANTE
Preenchido pelo Contratante
Órgão: | Portos do Paraná (APPA)
Gestor do contrato: | A ser definido na emissão da Ordem de Serviço
Fiscal do contrato: | A ser definido na emissão da Ordem de Serviço
DADOS DA LICITANTE (QUANDO PEB PRÉ-CONTRATO)
Preenchido pela Licitante
Empresa ou Consórcio:
Representantes: | 1:
2:
Data da proposta:
DADOS DA CONTRATADA (QUANDO PEB PÓS-CONTRATO)
Preenchido pela Contratada
Empresa ou Consórcio:
Representantes: | 1:
2:
Nº do contrato: |  | Data de assinatura do contrato:
EQUIPE CHAVE
Preenchido pela Contratada
Disciplina | Nome do profissional | Formação | Contato
REVISÃO 1 | Responsável: |  | Data:
REVISÃO 2 | Responsável: |  | Data:

## 2. OIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.1 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (OIR)
Preenchido pelo Contratante
Item | Objetivos Estratégicos | Uso(s) BIM Vinculado(s)
1 | Redução de aditivos de prazo | (i) Planejamento e (ii) Simulação da execução da obra
2 | Redução de aditivos de valor | (i) Extração de quantidades e (ii) Compatibilização
3 | Validação quanto ao atendimento de critérios de normas técnicas | (i) Parametrização, como por exemplo estabelecer valores aceitáveis para validação de projeto
4 | Melhoria na qualidade de projetos e obras públicas | (i) Elaboração de projetos autorais e (ii) Validação qualitativa do modelo, por meio de checagem de interferências, identificação de elementos duplicados e sobrepostos
5 | Maior transparência e governança nas obras públicas | (i) Centralização da informação em ambiente comum de dados, (ii) Rastreabilidade da informação e (iii) Geração de documentação a partir dos modelos autorais
6 | Visualizar a solução do projeto para facilitar a interpretação e comunicação no projeto | (i) Visualização 3D de modelos e (ii) Simulação da Construção
7 | Garantir a coordenação entre disciplinas do projeto | (i) Coordenação 3D com verificação de conflitos, (ii) Coordenar e colaborar através de sistema WEB/BFC (Bim Collaboration Format)
8 | Aumentar a acurácia dos orçamentos de obras | (i) Coordenação 3D com verificação de conflitos, (ii) Levantamento automatizado de quantitativos de materiais e (iii) Criação e Concepção com Modelos BIM
9 | Desenvolver o planejamento de obras de forma mais realista | (i) Planejamento feito a partir de simulações construtivas com os modelos e ferramentas BIM e (ii) medição de obra aferida através do modelo com extração de quantidades reais
10

## 2. PIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante
Código |  |  | Descrição | Anteprojeto |  | Projeto Básico |  | Projeto Executivo
G | 00 | 00 | GERAL
G | 01 | 00 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 01 | 05 | POSTE EXISTENTE |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
G | 01 | 10 | ÁRVORE EXISTENTE |  |  | 1 | 1, 3 | 2 | 1, 3
G | 01 | 15 | EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  | 2 | 1 | 2 | 3
G | 01 | 20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
G | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS |  |  | 1 | 1, 3 | 2 | 1, 3
G | 02 | 00 | CONDIÇÕES EXISTENTES | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 02 | 05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE |  |  | 1 | 1 | 3 | 1
G | 02 | 10 | ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE |  |  | 1 | 1 | 3 | 1
G | 02 | 15 | PAVIMENTO EXISTENTE |  |  | 2 | 1 | 3 | 1
G | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONDIÇÕES EXISTENTES |  |  | 1 | 1, 3 | 3 | 1, 3
G | 03 | 00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 03 | 05 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | - | - | 2 | 3
G | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | - | - | 2 | 3
G | 04 | 00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 04 | 05 | TERRENO NATURAL |  |  | 3 | 1 | 3 | 1
G | 04 | 10 | TERRENO DE PROJETO |  |  | 3 | 3 | 3 | 1, 3
G | 05 | 00 | CONTENÇÃO | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 05 | 05 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  | - | - | - | -
G | 05 | 10 | DRENO DE CONTENÇÃO |  |  | - | - | - | -
G | 05 | 15 | TIRANTE DE CONTENÇÃO |  |  | - | - | - | -
G | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO |  |  | - | - | - | -
Código |  |  | Descrição | Anteprojeto |  | Projeto Básico |  | Projeto Executivo
G | 06 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | ND | NI | ND | NI | ND | NI
G | 06 | 05 | GRAMAS E PLANTAS |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.3
G | 06 | 10 | MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO |  |  | 2 | 1 | 2 | 1.3
G | 06 | 15 | ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.3
G | 06 | 20 | CERCA, MURO E GRADE |  |  | 2 | 1 | 3 | 1.3
G | 06 | 25 | CALÇADA E GUIA REBAIXADA |  |  | 2 | 3 | 4 | 1.3
G | 06 | 30 | ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE |  |  | 2 | 3 | 3 | 1.3
G | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO |  |  | 2 | 3 | 3 | 3
P |  |  | INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
P | 01 | 00 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | ND | NI
P | 01 | 10 | BLOCO |  |  |  |  | 4 | 3
P | 01 | 15 | ESTACA |  |  |  |  | 4 | 3
P | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 00 | SUPERESTRUTURA | ND | NI |  |  | ND | NI
P | 02 | 05 | LAJE E PISO AUTOPORTANTE |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 10 | VIGA |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 15 | PILAR |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 20 | PAREDE ESTRUTURAL |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 25 | ESCADA |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 30 | RAMPA |  |  |  |  | 4 | 3
P | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 4 | 3
P | 03 | 00 | ACESSÓRIOS | ND | NI |  |  | ND | NI
P | 03 | 05 | FLUTUANTE DE CONCRETO | FLUTUANTE DE CONCRETO | FLUTUANTE DE CONCRETO | FLUTUANTE DE CONCRETO | FLUTUANTE DE CONCRETO | 3 | 1.3
P | 03 | 10 | PASSARELA METÁLICA |  |  |  |  | 3 | 1.3
P | 03 | 15 | DEFENSAS |  |  |  |  | 3 | 1.3
P | 03 | 20 | CABEÇOS |  |  |  |  | 3 | 1.3
P | 03 | 25 | JUNTAS DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO |  |  |  |  | 2 | 1.3
P | 03 | 30 | ACESSÓRIOS DA RAMPA |  |  |  |  | 2 | 1.3
P | 03 | 35 | FECHAMENTOS E PORTÃO |  |  |  |  | 3 | 1.3
P | 03 | 40 | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 3 | 1.3
P | 04 | 00 | SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | ND | NI |  |  | ND | NI
P | 04 | 05 | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 04 | 10 | VÁLVULAS E REGISTROS |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 04 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 04 | 20 | RESERVATÓRIO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 04 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
P | 05 | 05 | ELETRODUTO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 10 | ELETROCALHA |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 15 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 20 | CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 25 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 3 | 3 | 4 | 3
P | 05 | 30 | LUMINÁRIA |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 35 | POSTE |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 06 | 00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | ND | NI | ND | NI | ND | NI
P | 06 | 05 | HASTES |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 06 | 10 | CABOS DE ATERRAMENTO |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 06 | 15 | BARRAS CHATAS |  |  | 2 | 3 | 2 | 3
P | 06 | 20 | CAPTORES |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
P | 07 | 00 | EQUIPAMENTOS | ND | NI | ND | NI | ND | NI
P | 07 | 05 | GUINCHO |  |  |  |  | 3 | 1.3
P | 07 | 10 | PAU DE CARGA |  |  |  |  | 3 | 1.3

## 2. EIR
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.1 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE |  | A definir após emissão da Ordem de Serviço / Autodesk Construction Cloud
2.4.2 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATADA |  | Preenchido pela Contratada - Informar o CDE a ser utilizado pela CONTRATADA
2.4.3 - Estrutura de Organização da Informação - EOI |  | 1º Nível: Tipologias, 2º Nível: Sistemas e 3º Nível: Elementos da construção
2.4.4 - Plano de Comunicação e Colaboração |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.4 - Plano de Comunicação e Colaboração
2.4.5 - Especificações para apresentação dos projetos |  | Conforme Termo de Referência e seus Anexos
2.4.6 - Codificação para Orçamentação |  | Tabelas referenciais SICRO/SINAPI atualizadas
2.4.7 - Ferramentas BIM |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.7
2.4.8 - Responsabilidade de Exportação |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.8
2.4.9 - Estratégia de Federação |  | Preenchido pela Contratada - Preencher Modelo do Item 2.4.9
2.4.10 - Padrão de Nomenclaura |  | A definir após emissão da Ordem de Serviço
2.4.4 - PLANO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
Preenchido pela Contratada
Tipo de reunião | Etapa | Participantes | Profissionais | Recursos de TI | Frequência | Local

## EIR (2) (hidden)
PEB INFRAERO aeródromo de Brasília | Requisitos de Troca de Informação (RTI)
|  | Software | Extenções de entrada | Extenções de saída | Modelo
| Levantamento de dados | Pix 4D |  | Tiff. Las
| Planejamento aeroportuário | Civil 3D | IFC 2X3 | IFC 2X3 | compatibilização MVD
| Arquitetura | Revit | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Estrutura | Eberick | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Planejamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Orçamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF95-g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Acho que essa informação pode constar no fluxo de processo BIM, não sendo necessário indicar isso em formato de tabela. ------ ID#AAAAUQw_9Kk Labim cpd DERPR (2022-01-17 13:50:14) acho bom ter uma tabela assim... facilita na visualização da informação direta. No fluxo fica muita informação, fica pequeno e acaba confundindo, acho.

## 2. EIR 2.4.7
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.7 FERRAMENTAS BIM
Preenchido pela Contratada
Fabricante | Ferramenta | Plug-in | Versão | Disciplina | Extensão nativa

## 2. EIR 2.4.9
2.4 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.4.9 Estratégia de Federação
Preenchido pela Contratada

## 3. Matriz de responsabilidade
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Preenchido pela Contratada
| Atividade | Responsável/Função | E-mail | Telefone
PEB
LEVANTAMENTOS | Condições Existentes
Cadastro de Interferências
Topográficos
Sondagem Geológica
Percolação
ESTUDOS | Volumetria
Massa
Ambientais
Insolação
Eficiência Energética
PROJETOS | Canteiro de Obras
Terraplanagem
Arquitetura
Paisagismo
Fundações
Estruturas
Impermeabilização
Elétrico
Hidrossanitário
PPCI e SPDA
AVAC
Telecomunicação
Sinalização
Pavimentação
Drenagem
Planejamento de Execução de Obra
COORD. 3D | Federação
Compatibilização
Controle de qualidade
Gestão da informação

## 4. Cronograma
4. CRONOGRAMA
Preenchido pelo Contratante
Item | Descrição dos serviços | Duração | Início | Término | Meses
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Coordenação 3D
2 | Levantamento das Condições Existentes
3 | Projeto Executivo
3.1 | Projeto de Canteiro de Obras
3.2 | Projeto de Terraplanagem
3.3 | Projeto de Arquitetura
3.4 | Projeto de Paisagismo
3.5 | Projeto de Fundações
3.6 | Projeto de Estruturas
3.7 | Projeto de Impermeabilizações
3.8 | Projeto de Instalações Elétricas
3.9 | Projeto de Instalações Hidrossanitárias
3.10 | Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
3.11 | Projeto de AVAC
3.12 | Projeto de Telecomunicações
3.13 | Projeto de Sinalização
3.14 | Projeto de Pavimentação
3.15 | Projeto de Drenagem
3.17 | Planejamento de Execução de Obra
4 | Execução dos Serviços
5 | Projeto As-Built, Data Book e Plano de Manutenção

## Qualidade - tolerâncias (hidden)
Tolerância do modelo de coordenação |  |  |  | Tolerância usada nos modelos
Disciplina | Priliminar | Desenvolvimento | Detalhamento | Fase | Disciplina | Descrição | Tolerância
Arquitetônico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | Pavimentação | Quantitativo de barras de ligação e de transferência nos pavimentos rígidos | ?
Estrutural vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | OAE | Quantitativo de armadura | ?
Hidrossanitário vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Elétrica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Mecânico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Eletrônica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Infraestrutura vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF-B0g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Não faz muito sentido isso... Entendo que as tolerâncias que devemos adotar estão relacuonadas aos quantitativos, como por exemplo da quantidade de fiação que será medida pela tubulação, então o erro será admissível, pois não vamos considerar as conexões. Tem que ver como isso se aplica para infra rodoviária
Note on L2: ====== ID#AAAAUJF-B0c seil (2022-01-11 13:51:30) Modelo apresentado no PEB VALEC. Adaptei com a coluna "descrição" para deixar mais claro em relação ao que se trata a tolerância. Coloquei um exemplo pensando no comentário da Lucimara.

## 5. Matriz de Entregáveis
5. MATRIZ DE ENTREGÁVEIS
Preenchido pelo Contratada
Fase | Disciplina | Entregável | Formatos | Responsável/Função

## 6. Controle de Qualidade
6. CONTROLE DE QUALIDADE
Preenchido pela Contratada
Item Analisado | Tipo de Verificação | Descrição | Responsável / Função | Software | Frequência

## 7. Fluxo de Processo BIM
7. Fluxo de Processo BIM
Preenchido pela Contratada