## Planilha1
Planilha de Gerenciamento de Questionamentos LE 56/2024
Processo | Adicionado por | Protocolo | Questionamento | Esclarecimento | Status
LE 56/2024 | ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA | 1000000056 | (...)Assim, ante o exposto requer-se que sejam prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no edital supracitado. Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que excluam qualquer subjetividade e ruído no entendimento dos licitantes e da Administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação (documento em pdf) | Pedido não acatado. | Esclarecido
LE 56/2025 |  | 1000000056 | No edital “EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LE SAP Nº 56/2024” , no item 16.4 alínea “C” solicita: • “c) Atestado de Visita Técnica emitido pela APPA ou declaração formal da empresa licitante que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, conforme disposto no edital.” Qual o prazo e onde devo agendar essa visita técnica no local? | Para o agendamento da visita ao local, o responsável técnico da proponente deverá dirigir-se ao Centro Administrativo da APPA, situado à Av. Ayrton Senna da Silva, 161, em Paranaguá, na Divisão de Engenharia da APPA, ou agendar o horário da visita pelo telefone (41) 3420-1219 ou (41) 3420-1379, ou pelo e-mail engenhariamaritima@appa.pr.gov.br. Realizar a visita, preferencialmente, até 48 horas antes da abertura da licitação. | Esclarecido
LE 56/2026 | GEPLAN PLANEJAMENTO | 1000000056 | Gostaria de esclarecer se é permitido anexar documentos complementares à Certidão de Acervo Técnico (IFC complementando informações que realizou os serviços conforme Tabela 2: Atestados técnicos da licitante) ; | Todos os documentos previstos para capacitação técnica operacional e pessoal estão previstos no item 15 e 16 do Termo de Referência. Logo, arquivos IFC não serão aceitos para comprovar a capacidade técnica operacional ou pessoal. | Esclarecido
LE 56/2025 | INFRAS | 1000000056 | 1. Visto que o edital refere-se a elaboração projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro, e que a instalação elétrica desta edificação é baixa tensão, e que projetos elétricos de baixa tensão também fazem parte da competência de engenheiro civil, entendemos que também serão aceitos para comprovação de habilitação técnica profissional, acervos de engenheiros civis que atendam ao item “Coordenação, gerenciamento ou execução de projeto elétrico de obra pública em BIM”. Nosso entendimento está correto? | O entendimento não está correto. O terminal deverá possuir estrutura e capacidade suficiente para embarque/desembarque de navios de cruzeiros com capacidade de 5.000 a 6.500 passageiros, além dos tripulantes e demais pessoal envolvido em toda a funcionalidade do empreendimento, o qual ultrapassa o limite de competência de projetos elétricos de engenheiros civis. | Esclarecido
Por esclarecer
Por esclarecer
Por esclarecer
Por esclarecer
Por esclarecer