## Planilha1
| DESCONTO | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | PESO (%) | Proposta (c/ BDI) | % | Preço (c/BDI)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Proporcional a execução financeira do Contrato | 100% | 4637836.2588 | 5.674% | 4637836.2588
2 | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT | 75% Proporcional as disciplinas enviadas do projeto, 20% após aprovação da fiscalização por disciplina e 5% após o envio e aprovação do as built da obra | 100% | 1078060.3 | 1.319% | 1078060.3
3 | MONITORAMENTO AMBIENTAL | Proporcional a execução financeira do Contrato | 100% | 597004.64 | 0.7304% | 597004.64
4 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS |  | 100% | 2172441.71 | 2.658% | 2172441.71
4.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro | 80% na mobilização e 20% na desmobilização do canteiro de obras | 20% | 434488.342 | 0.5316% | 434488.342
4.2 | Demolição | 100% após a demolição da estrutura da guarita do P16 | 5% | 108622.0855 | 0.1329% | 108622.0855
4.3 | Manutenção do Canteiro | Proporcional a execução financeira do Contrato | 75% | 1629331.2825 | 1.993% | 1629331.2825
5 | TERRAPLENAGEM |  | 100% | 1620937.0836 | 1.983% | 1620937.0836
5.1 | Limpeza da vegetação e retirada de solo vegetal | 100% após Remoção de vegetação, e camada orgânica superficial | 5% | 81046.8542 | 0.09916% | 81046.8542
5.2 | Execução de cortes conforme greide do projeto | Proporcional aos trechos executados de escavações, cortes para regularização do terreno e transporte interno | 10% | 162093.7084 | 0.1983% | 162093.7084
5.3 | Execução dos aterros principais com compactação | Proporcional aos trecho executados de lançamentos e compactação de material em camadas sucessivas | 15% | 243140.5625 | 0.2975% | 243140.5625
5.4 | Regularização da plataforma com greide final | Proporcional aos trechos executados do acabamento do platô final | 25% | 405234.2709 | 0.4958% | 405234.2709
5.5 | Conformação de taludes e acessos provisórios | Proporcional aos trechos executados dos Taludes laterais | 20% | 324187.4167 | 0.3966% | 324187.4167
5.6 | Dispositivos provisórios de drenagem superficial | Porporcional aos trechos executados de Valas, berços de contenção e saídas de água temporárias para evitar erosão | 5% | 81046.8542 | 0.09916% | 81046.8542
5.7 | Controle tecnologico e levantamentos | Proporcional a entrega do resultado dos ensaios de qualidade conforme projeto | 15% | 243140.5625 | 0.2975% | 243140.5625
5.8 | Ajustes finais de terrapleno na conclusão da obra | 100% após os acertos finais, reaterros, rampas, acessos e ajustes pontuais | 5% | 81046.8542 | 0.09916% | 81046.8542
6 | DRENAGEM |  | 100% | 1105248.19 | 1.352% | 1105248.19
6.1 | Escavações e reaterros iniciais | Proporcional ao avanço das escavações | 15% | 165787.2285 | 0.2028% | 165787.2285
6.2 | Execução de Poços de Visita (PVs) | Proporcional a execução completa de todos os PVs | 15% | 165787.2285 | 0.2028% | 165787.2285
6.3 | Execução das Bocas de Lobo (Simples e Duplas) | Porpotcional ao assentamento das grelhas, caixas de alvenarias e ligação com rede | 15% | 165787.2285 | 0.2028% | 165787.2285
6.4 | Assentamento das Tubulações PEAD e BSTC | Proporcional a colocação das tubulações com respectivas declividades e conexões | 20% | 221049.638 | 0.2704% | 221049.638
6.5 | Execução das Canaletas Retangulares | Proporcional a construção das canaletas in loco | 15% | 165787.2285 | 0.2028% | 165787.2285
6.6 | Meios-fios com entrada d'água (EDA) | Prorcional a Instalação dos dispositivos EDA com acabamento | 5% | 55262.4095 | 0.06761% | 55262.4095
6.7 | Dispositivos Especiais de Descarga (DEB e similares) | Execução de elementos de transição e dissipação final da água | 10% | 110524.819 | 0.1352% | 110524.819
6.8 | Testes Hidráulicos e Ajustes finais | Após a inspeção final da rede e ajustes finais | 5% | 55262.4095 | 0.06761% | 55262.4095
7 | ESTRUTURA |  | 100% | 19402226.8148 | 23.74% | 19402226.8148
7.1 | Execução das estacas pré-moldadas | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade de estacas | 18% | 3492400.8267 | 4.273% | 3492400.8267
7.2 | Execução dos blocos de fundação | Proporcionais a quantidade de blocos executados | 7% | 1358155.877 | 1.662% | 1358155.877
7.3 | Execução dos blocos com cálice e cintas de ligação | Proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 970111.3407 | 1.187% | 970111.3407
7.4 | Execução dos pilares de concreto armado | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 970111.3407 | 1.187% | 970111.3407
7.5 | Montagem das vigas e cintas estruturais | Proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 970111.3407 | 1.187% | 970111.3407
7.6 | Montagem das escadas | Proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 970111.3407 | 1.187% | 970111.3407
7.7 | Execução da laje pré-moldada (1° Pavimento e apoio de Acs) | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 20% | 3880445.363 | 4.748% | 3880445.363
7.8 | Montagem dos pilares metálicos | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 10% | 1940222.6815 | 2.374% | 1940222.6815
7.9 | Montagem das treliças e estrutura metálica de cobertura | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 10% | 1940222.6815 | 2.374% | 1940222.6815
7.1 | Travamentos e arremates metálicos da cobertura | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 5% | 970111.3407 | 1.187% | 970111.3407
7.11 | Estruturas externas, guarita nova e novos acessos | Guarita, Casa de Bombas e deposito de lixo, Portaria, Reservatorios de água, ETE e novos acessos - 50% após as fundações, e proporcional as estruturas externas | 10% | 1940222.6815 | 2.374% | 1940222.6815
8 | ARQUITETURA |  | 100% | 24907414.7249 | 30.47% | 24907414.7249
8.1 | Piso Edf. Principal e Externas | Proporcional ao número de salas | 11% | 2739815.6197 | 3.352% | 2739815.6197
8.2 | Portas e Esquadrias internas e externas | Proporcional ao número de portas e esquadrias | 8% | 1992593.178 | 2.438% | 1992593.178
8.3 | Forro | Proporcional ao número de salas | 5% | 1245370.7362 | 1.524% | 1245370.7362
8.4 | Luminárias das edificações | Proporcional ao número de salas | 2% | 498148.2945 | 0.6095% | 498148.2945
8.5 | Pedras (Peitoril, Soleira, Granito, Chapim) | Proporcional ao número de salas | 1% | 249074.1472 | 0.3047% | 249074.1472
8.6 | Bancos | Proporcional ao números de bancos instalados | 1% | 249074.1472 | 0.3047% | 249074.1472
8.7 | Telhamento Edf. Principal e Externas | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%) | 10% | 2490741.4725 | 3.047% | 2490741.4725
8.8 | Parede, revestimento, gradil e pintura | Disponibilização do ACM (40%), vidro para fachada (15%), gradil (5%) e execução (40%), a execução será proporcional | 50% | 12453707.3625 | 15.24% | 12453707.3625
8.9 | Elevadores | Disponibilização (70%) e executado (30%) | 5% | 1245370.7362 | 1.524% | 1245370.7362
8.1 | Piso tátil, corrimão, guarda-corpos e equipamentos de acessibilidade | 100% após a instalação | 1% | 249074.1472 | 0.3047% | 249074.1472
8.11 | Paisagismo | Proporcional a execução do projeto | 3% | 747222.4417 | 0.9142% | 747222.4417
8.12 | Peças hidrossanitárias (Cuba, Bacia sanitária, mictório, bebedouro, e etc) | Proporcional ao número de equipamentos instalados | 2% | 498148.2945 | 0.6095% | 498148.2945
8.13 | Equipamentos mobiliários (Saboneteira, papeleira, porta-toalha, espelhos, totem e etc) | 100% após a instalação | 1% | 249074.1472 | 0.3047% | 249074.1472
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Água potável, não potável, esgoto sanitário) |  | 100% | 4865182.9814 | 5.952% | 4865182.9814
9.1 | Instalação da infraestrutura subterrânea primária | Proporcional a execução dos reservatórios inferiores, interligações e drenos | 12% | 583821.9578 | 0.7143% | 583821.9578
9.2 | Montagem do reservatório elevado | Proporcional a execução da estrutura e intalações dos acessórios | 10% | 486518.2981 | 0.5952% | 486518.2981
9.3 | Instalação dos barriletes e registros principais | Proporcional a execução dos barriletes de distribuição e válvulas de bloqueio fixadas | 9% | 437866.4683 | 0.5357% | 437866.4683
9.4 | Execução da rede de água potável | Proporcional a execução dos ramais de distribuição e colunas do 1° e térreo | 11% | 535170.128 | 0.6548% | 535170.128
9.5 | Execução da rede de água não potável e reaproveitamento | Proporcional a execução das Linhas de distribuição e conexões até reservatório superior | 11% | 535170.128 | 0.6548% | 535170.128
9.6 | Execução da rede de esgoto sanitário predial | Proporcional a execução dos Ramais primários, caixas de inspeção, tubos de queda, ventilação | 11% | 535170.128 | 0.6548% | 535170.128
9.7 | Instalação da elevatória de esgoto da guarita e interligação | Proporcional a execução da Elevatória montada e linha de recalque funcional | 7% | 340562.8087 | 0.4167% | 340562.8087
9.8 | Instalação da estação de tratamento de esgoto | Proporcional a execução dosTanques, caixas e linha de recalque com bomba | 12% | 583821.9578 | 0.7143% | 583821.9578
9.9 | Instalação hidráulicas dos sanitários e áreas molhadas internas | 60% na disponibilização do material e 40% execução | 10% | 486518.2981 | 0.5952% | 486518.2981
9.1 | Identificação, testes, comissionamento e limpeza | 100% após os testes de estanqueidade, etiquetas, limpeza | 7% | 340562.8087 | 0.4167% | 340562.8087
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 100% | 4088871.37 | 5.003% | 4088871.37
10.1 | Execução da infraestrutura elétrica embutida (conduítes e eletrodutos) | 100% dos eletrodutos instalados em laje e alvenaria | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.2 | Instalação de eletrocalhas e leitos de cabos | 60% na disponibilização do material e 40% execução | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.3 | Instalação e interligação do transformador de 1500 kVA | 60% no fornecimento do transformador e 40% na instalação | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.4 | Instalação do grupo gerador de emergência | 60% no fornecimento do gerador de 500 kVA e 40% após a instalação, com sistema de exaustão | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.5 | Instalação dos quadros gerais e de distribuição | 100% após a execução dos quadros montados, fixados e com barramentos | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.6 | Lançamento e organização dos cabos de força e comandos | 60% na disponibilização do material e 40% execução | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.7 | Instalação de postes e iluminação externa, interna e automação | 40% na disponibilização dos postes e 60% na execução completa | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.8 | Instalação dos circuitos de tomadas e iluminação | 40% na disponibilização do material e 60% execução | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.9 | Instalação dos sistemas de SPDA e aterramento (com laudo) | 40% na disponibilização do material, 50% execuçãoe 10% após o laudo | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
10.1 | Comissionamento, testes e energização | Após os Testes de continuidade, isolação, funcionalidade e energização | 10% | 408887.137 | 0.5003% | 408887.137
11 | MECANICA |  | 100% | 6080029.3262 | 7.439% | 6080029.3262
11.1 | Instalação das bases de equipamentos (concretadas ou metálicas) | Bases executadas conforme projeto (Proporcional ao número de salas) | 5% | 304001.4663 | 0.3719% | 304001.4663
11.2 | Fixação dos suportes e pendurais das redes | Suportes metálicos e acessórios fixados nos pontos projetados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 304001.4663 | 0.3719% | 304001.4663
11.3 | Montagem da rede de dutos e difusores | Dutos e bocais de insuflação e retorno instalados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 304001.4663 | 0.3719% | 304001.4663
11.4 | Lançamento e interligação das linhas de drenagem e elétrica | Tubulações de dreno instaladas e cabos de alimentação e controle lançados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 304001.4663 | 0.3719% | 304001.4663
11.5 | Instalação das unidades evaporadoras (fancoletes) | 70% na entrega e 30 % proporcional aos equipamentos fixados com conexões hidráulicas e elétricas prontas | 20% | 1216005.8652 | 1.488% | 1216005.8652
11.6 | Instalação das unidades condensadoras (condensadoras tipo VRF) | 70% na entrega e 30 % proporcional com as Condensadoras instaladas em laje ou abrigo, com tubulações completas | 45% | 2736013.1968 | 3.347% | 2736013.1968
11.7 | Instalação da automação local e sensores | Proporcional a execução dos Controladores, sensores de temperatura, fluxo e interface instalados | 10% | 608002.9326 | 0.7439% | 608002.9326
11.8 | Comissionamento, testes de funcionamento, balanceamento e partida assistida | Sistema testado, pressurizado, vácuo realizado e startup completo, Volume de ar ajustado por ambiente, filtros limpos, sistema validado | 5% | 304001.4663 | 0.3719% | 304001.4663
12 | SPCIP |  | 100% | 1472523.76 | 1.802% | 1472523.76
12.1 | Execução das prumadas e infraestrutura hidráulica do sistema de hidrantes e sprinklers | Tubulações verticais e ramais concluídos (Proporcional ao número de salas) | 15% | 220878.564 | 0.2702% | 220878.564
12.2 | Instalação das caixas de hidrante (CI, CD e tipo carretel) | Após o conjunto fixado, pressurizado e com conexões | 10% | 147252.376 | 0.1802% | 147252.376
12.3 | Execução da linha de recalque e interligação com reservatório e bomba | Após a Linha pressurizada e conectada às Cis | 10% | 147252.376 | 0.1802% | 147252.376
12.4 | Instalação do abrigo da motobomba de incêndio | Base da bomba, abrigo metálico ou alvenaria concluído | 10% | 147252.376 | 0.1802% | 147252.376
12.5 | Montagem da motobomba e quadro de comando | Sistema fixado, com conexões hidráulicas e elétricas concluídas | 10% | 147252.376 | 0.1802% | 147252.376
12.6 | Instalação da rede de sinalização e iluminação de emergência | Placas fotoluminescentes, luminárias e pontos de iluminação instalados | 10% | 147252.376 | 0.1802% | 147252.376
12.7 | Instalação dos extintores de incêndio e rede de sprinklers | Suportes fixados e extintores distribuídos conforme planta, tubulação e bicos pulverizadores instalados conforme projeto | 25% | 368130.94 | 0.4504% | 368130.94
12.8 | Comissionamento do sistema | Após os testes de pressão, funcionamento automático e manual realizados | 5% | 73626.188 | 0.09008% | 73626.188
12.9 | Ajustes finais, etiquetas, instruções de uso e checklist de vistoria | Após o distema ajustado, identificado e com checklist de AVCB atendido | 5% | 73626.188 | 0.09008% | 73626.188
13 | TELECOM |  | 100% | 6141033.0207 | 7.513% | 6141033.0207
13.1 | Infraestrutura de cabeamento estruturado | Eletrocalhas, shafts e caixas instalados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 307051.651 | 0.3757% | 307051.651
13.2 | Lançamento de cabos de rede, voz e fibra óptica | Cabeamento concluído e identificado (Proporcional ao número de salas) | 10% | 614103.3021 | 0.7513% | 614103.3021
13.3 | Instalação do sistema de telefonia IP | Servidor VoIP, roteadores e telefones instalados (Proporcional ao número de salas) | 10% | 614103.3021 | 0.7513% | 614103.3021
13.4 | Montagem do sistema de CFTV | Câmeras, NVR/servidor e monitores instalados (70% na entrega do material e 30% na execução proporcional ao número de salas) | 15% | 921154.9531 | 1.127% | 921154.9531
13.5 | Instalação do sistema de controle de acesso | Catracas, cancelas e leitores operacionais conforme projeto (Proporcional ao número de salas) | 10% | 614103.3021 | 0.7513% | 614103.3021
13.6 | Instalação da rede de dados e wireless | Switches, patch-panels e access points configurados (Proporcional ao número de salas) | 10% | 614103.3021 | 0.7513% | 614103.3021
13.7 | Instalação do sistema de sonorização e alarme por voz | Amplificadores e caixas acústicas instalados (70% na entrega do material e 30% na execução proporcional ao número de salas) | 15% | 921154.9531 | 1.127% | 921154.9531
13.8 | Instalação do sistema de alarmes PNE | Botões e sinalizadores visuais instalados e central de alarme (Proporcional ao número de salas) | 10% | 614103.3021 | 0.7513% | 614103.3021
13.9 | Instalação e comissionamento do sistema perimetral (fibra óptica) | Após os Testes de corte/escala bem-sucedidos | 5% | 307051.651 | 0.3757% | 307051.651
13.1 | Validação do sistema de energia ininterrupta (No-breaks) | Após o Teste de contingência (queda simulada) | 5% | 307051.651 | 0.3757% | 307051.651
13.11 | Integração final e testes sistêmicos | Após todos os subsistemas integrados, QoS, redundância | 5% | 307051.651 | 0.3757% | 307051.651
14 | SINALIZAÇÃO |  | 100% | 117284.97 | 0.1435% | 117284.97
14.1 | Execução da Sinalização Horizontal Contínua | 100% das linhas executadas, com checklist dimensional e de refletividade (conforme NBR 15486) aprovado. | 15% | 17592.7455 | 0.02152% | 17592.7455
14.2 | Execução da Sinalização Horizontal Específica | 100% das faixas, legendas e setas executadas, com checklist de conformidade aprovado. | 15% | 17592.7455 | 0.02152% | 17592.7455
14.3 | Instalação da Sinalização Vertical (Completa) | 70% no fornecimento das placas e 30% após a instalação em seus suportes e fundações, com altura e posicionamento validados conforme projeto executivo. | 60% | 70370.982 | 0.0861% | 70370.982
14.4 | Inspeção e Aceite ao final da obra | Após o Relatório de inspeção aprovado, com todas as correções concluídas. Entrega de atestados fotográficos e medição final aprovada. | 10% | 11728.497 | 0.01435% | 11728.497
15 | PAVIMENTAÇÃO |  | 100% | 3330405.43 | 4.075% | 3330405.43
15.1 | Execução da sub-base (todas as áreas) | Proporcional as vias do projeto, com laudos de ensaios de Massa Específica e Grau de Compactação (GC ≥ 100%) aprovados, conforme faixas de controle de projeto. | 20% | 666081.086 | 0.8149% | 666081.086
15.2 | Execução da base granular (todas as áreas) | Proporcional as vias do projeto, com laudos de ensaios de Massa Específica, GC (≥ 100%) e CBR aprovados, conforme faixas de controle de projeto. | 13% | 432952.7059 | 0.5297% | 432952.7059
15.3 | Imprimação asfáltica | Proporcional as vias do projeto, aplicação uniforme aprovada pela fiscalização. | 10% | 333040.543 | 0.4075% | 333040.543
15.4 | Execução do binder (CBUQ) | Proporcional as vias do projeto com laudos de ensaios de faixa de trabalho, GC e extração de ligante aprovados. | 10% | 333040.543 | 0.4075% | 333040.543
15.5 | Pintura de ligação | Proporcional as vias do projeto, aplicada e aprovada, antecedendo a camada de rolamento. | 10% | 333040.543 | 0.4075% | 333040.543
15.6 | Execução da camada de rolamento (CBUQ) | Proporcional as vias do projeto com laudos de ensaios aprovados E medição de irregularidade longitudinal com IRI ≤ 3,0 m/km. (Conforme DNIT) | 20% | 666081.086 | 0.8149% | 666081.086
15.7 | Acabamentos e dispositivos complementares | Proporcional as vias do projeto, juntas, selagem, sarjetas e remates concluídos e com relatório de inspeção aprovado. | 10% | 333040.543 | 0.4075% | 333040.543
15.8 | Inspeção final, ajustes e aceite provisório | Relatório de inspeção aprovado, validando declividades e ausência de empoçamentos (verificado por chuva natural ou teste com caminhão-pipa). | 5% | 166520.2715 | 0.2037% | 166520.2715
15.9 | Entrega final da documentação técnica | As built, ART, relatórios de ensaios e certificados de materiais entregues e aprovados | 2% | 66608.1086 | 0.08149% | 66608.1086
16 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100% após Limpeza Final de Obra | 100% | 118400 | 0.1449% | 118400
PREÇO TOTAL |  |  |  | 81734900.5805 | 100% | 81734900.5805