## Planilha1
| DESCONTO | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO | PESO (%) | Proposta (c/ BDI) | % | Preço (c/BDI)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Proporcional a execução financeira do Contrato | 100% | 4637836.2588 | 5.615% | 4637836.2588
2 | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT | 75% Proporcional as disciplinas enviadas do projeto, 20% após aprovação da fiscalização por disciplina e 5% após o envio e aprovação do as built da obra | 100% | 1078060.3 | 1.305% | 1078060.3
3 | MONITORAMENTO AMBIENTAL | Proporcional a execução financeira do Contrato | 100% | 597004.64 | 0.7228% | 597004.64
4 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS |  | 100% | 2525456.93 | 3.057% | 2525456.93
4.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro | 80% na mobilização e 20% na desmobilização do canteiro de obras | 20% | 505091.386 | 0.6115% | 505091.386
4.2 | Demolição | 100% após a demolição da estrutura da guarita do P16 | 5% | 126272.8465 | 0.1529% | 126272.8465
4.3 | Manutenção do Canteiro | Proporcional a execução financeira do Contrato | 75% | 1894092.6975 | 2.293% | 1894092.6975
5 | TERRAPLENAGEM |  | 100% | 1620937.0836 | 1.962% | 1620937.0836
5.1 | Limpeza da vegetação e retirada de solo vegetal | 100% após Remoção de vegetação, e camada orgânica superficial | 5% | 81046.8542 | 0.09812% | 81046.8542
5.2 | Execução de cortes conforme greide do projeto | Proporcional aos trechos executados de escavações, cortes para regularização do terreno e transporte interno | 10% | 162093.7084 | 0.1962% | 162093.7084
5.3 | Execução dos aterros principais com compactação | Proporcional aos trecho executados de lançamentos e compactação de material em camadas sucessivas | 15% | 243140.5625 | 0.2944% | 243140.5625
5.4 | Regularização da plataforma com greide final | Proporcional aos trechos executados do acabamento do platô final | 25% | 405234.2709 | 0.4906% | 405234.2709
5.5 | Conformação de taludes e acessos provisórios | Proporcional aos trechos executados dos Taludes laterais | 20% | 324187.4167 | 0.3925% | 324187.4167
5.6 | Dispositivos provisórios de drenagem superficial | Porporcional aos trechos executados de Valas, berços de contenção e saídas de água temporárias para evitar erosão | 5% | 81046.8542 | 0.09812% | 81046.8542
5.7 | Controle tecnologico e levantamentos | Proporcional a entrega do resultado dos ensaios de qualidade conforme projeto | 15% | 243140.5625 | 0.2944% | 243140.5625
5.8 | Ajustes finais de terrapleno na conclusão da obra | 100% após os acertos finais, reaterros, rampas, acessos e ajustes pontuais | 5% | 81046.8542 | 0.09812% | 81046.8542
6 | DRENAGEM |  | 100% | 1076429.29 | 1.303% | 1076429.29
6.1 | Escavações e reaterros iniciais | Proporcional ao avanço das escavações | 15% | 161464.3935 | 0.1955% | 161464.3935
6.2 | Execução de Poços de Visita (PVs) | Proporcional a execução completa de todos os PVs | 15% | 161464.3935 | 0.1955% | 161464.3935
6.3 | Execução das Bocas de Lobo (Simples e Duplas) | Porpotcional ao assentamento das grelhas, caixas de alvenarias e ligação com rede | 15% | 161464.3935 | 0.1955% | 161464.3935
6.4 | Assentamento das Tubulações PEAD e BSTC | Proporcional a colocação das tubulações com respectivas declividades e conexões | 20% | 215285.858 | 0.2606% | 215285.858
6.5 | Execução das Canaletas Retangulares | Proporcional a construção das canaletas in loco | 15% | 161464.3935 | 0.1955% | 161464.3935
6.6 | Meios-fios com entrada d'água (EDA) | Prorcional a Instalação dos dispositivos EDA com acabamento | 5% | 53821.4645 | 0.06516% | 53821.4645
6.7 | Dispositivos Especiais de Descarga (DEB e similares) | Execução de elementos de transição e dissipação final da água | 10% | 107642.929 | 0.1303% | 107642.929
6.8 | Testes Hidráulicos e Ajustes finais | Após a inspeção final da rede e ajustes finais | 5% | 53821.4645 | 0.06516% | 53821.4645
7 | ESTRUTURA |  | 100% | 20692885.94 | 25.05% | 20692885.94
7.1 | Execução das estacas pré-moldadas | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade de estacas | 18% | 3724719.4692 | 4.509% | 3724719.4692
7.2 | Execução dos blocos de fundação | Proporcionais a quantidade de blocos executados | 7% | 1448502.0158 | 1.754% | 1448502.0158
7.3 | Execução dos blocos com cálice e cintas de ligação | Proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 1034644.297 | 1.253% | 1034644.297
7.4 | Execução dos pilares de concreto armado | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 1034644.297 | 1.253% | 1034644.297
7.5 | Montagem das vigas e cintas estruturais | Proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 1034644.297 | 1.253% | 1034644.297
7.6 | Montagem das escadas | Proporcionais a quantidade executada in loco | 5% | 1034644.297 | 1.253% | 1034644.297
7.7 | Execução da laje pré-moldada (1° Pavimento e apoio de Acs) | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 20% | 4138577.188 | 5.01% | 4138577.188
7.8 | Montagem dos pilares metálicos | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 10% | 2069288.594 | 2.505% | 2069288.594
7.9 | Montagem das treliças e estrutura metálica de cobertura | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 10% | 2069288.594 | 2.505% | 2069288.594
7.1 | Travamentos e arremates metálicos da cobertura | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada | 5% | 1034644.297 | 1.253% | 1034644.297
7.11 | Estruturas externas, guarita nova e novos acessos | Guarita, Casa de Bombas e deposito de lixo, Portaria, Reservatorios de água, ETE e novos acessos - 50% após as fundações, e proporcional as estruturas externas | 10% | 2069288.594 | 2.505% | 2069288.594
8 | ARQUITETURA |  | 100% | 24688242.13 | 29.89% | 24688242.13
8.1 | Piso Edf. Principal e Externas | Proporcional ao número de salas | 11% | 2715706.6343 | 3.288% | 2715706.6343
8.2 | Portas e Esquadrias internas e externas | Proporcional ao número de portas e esquadrias | 8% | 1975059.3704 | 2.391% | 1975059.3704
8.3 | Forro | Proporcional ao número de salas | 5% | 1234412.1065 | 1.494% | 1234412.1065
8.4 | Luminárias das edificações | Proporcional ao número de salas | 2% | 493764.8426 | 0.5978% | 493764.8426
8.5 | Pedras (Peitoril, Soleira, Granito, Chapim) | Proporcional ao número de salas | 1% | 246882.4213 | 0.2989% | 246882.4213
8.6 | Bancos | Proporcional ao números de bancos instalados | 1% | 246882.4213 | 0.2989% | 246882.4213
8.7 | Telhamento Edf. Principal e Externas | Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%) | 10% | 2468824.213 | 2.989% | 2468824.213
8.8 | Parede, revestimento, gradil e pintura | Disponibilização do ACM (40%), vidro para fachada (15%), gradil (5%) e execução (40%), a execução será proporcional | 50% | 12344121.065 | 14.94% | 12344121.065
8.9 | Elevadores | Disponibilização (70%) e executado (30%) | 5% | 1234412.1065 | 1.494% | 1234412.1065
8.1 | Piso tátil, corrimão, guarda-corpos e equipamentos de acessibilidade | 100% após a instalação | 1% | 246882.4213 | 0.2989% | 246882.4213
8.11 | Paisagismo | Proporcional a execução do projeto | 3% | 740647.2639 | 0.8967% | 740647.2639
8.12 | Peças hidrossanitárias (Cuba, Bacia sanitária, mictório, bebedouro, e etc) | Proporcional ao número de equipamentos instalados | 2% | 493764.8426 | 0.5978% | 493764.8426
8.13 | Equipamentos mobiliários (Saboneteira, papeleira, porta-toalha, espelhos, totem e etc) | 100% após a instalação | 1% | 246882.4213 | 0.2989% | 246882.4213
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Água potável, não potável, esgoto sanitário) |  | 100% | 3852594.88 | 4.664% | 3852594.88
9.1 | Instalação da infraestrutura subterrânea primária | Proporcional a execução dos reservatórios inferiores, interligações e drenos | 12% | 462311.3856 | 0.5597% | 462311.3856
9.2 | Montagem do reservatório elevado | Proporcional a execução da estrutura e intalações dos acessórios | 10% | 385259.488 | 0.4664% | 385259.488
9.3 | Instalação dos barriletes e registros principais | Proporcional a execução dos barriletes de distribuição e válvulas de bloqueio fixadas | 9% | 346733.5392 | 0.4198% | 346733.5392
9.4 | Execução da rede de água potável | Proporcional a execução dos ramais de distribuição e colunas do 1° e térreo | 11% | 423785.4368 | 0.5131% | 423785.4368
9.5 | Execução da rede de água não potável e reaproveitamento | Proporcional a execução das Linhas de distribuição e conexões até reservatório superior | 11% | 423785.4368 | 0.5131% | 423785.4368
9.6 | Execução da rede de esgoto sanitário predial | Proporcional a execução dos Ramais primários, caixas de inspeção, tubos de queda, ventilação | 11% | 423785.4368 | 0.5131% | 423785.4368
9.7 | Instalação da elevatória de esgoto da guarita e interligação | Proporcional a execução da Elevatória montada e linha de recalque funcional | 7% | 269681.6416 | 0.3265% | 269681.6416
9.8 | Instalação da estação de tratamento de esgoto | Proporcional a execução dosTanques, caixas e linha de recalque com bomba | 12% | 462311.3856 | 0.5597% | 462311.3856
9.9 | Instalação hidráulicas dos sanitários e áreas molhadas internas | 60% na disponibilização do material e 40% execução | 10% | 385259.488 | 0.4664% | 385259.488
9.1 | Identificação, testes, comissionamento e limpeza | 100% após os testes de estanqueidade, etiquetas, limpeza | 7% | 269681.6416 | 0.3265% | 269681.6416
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 100% | 3859151.75 | 4.672% | 3859151.75
10.1 | Execução da infraestrutura elétrica embutida (conduítes e eletrodutos) | 100% dos eletrodutos instalados em laje e alvenaria | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.2 | Instalação de eletrocalhas e leitos de cabos | 60% na disponibilização do material e 40% execução | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.3 | Instalação e interligação do transformador de 1500 kVA | 60% no fornecimento do transformador e 40% na instalação | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.4 | Instalação do grupo gerador de emergência | 60% no fornecimento do gerador de 500 kVA e 40% após a instalação, com sistema de exaustão | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.5 | Instalação dos quadros gerais e de distribuição | 100% após a execução dos quadros montados, fixados e com barramentos | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.6 | Lançamento e organização dos cabos de força e comandos | 60% na disponibilização do material e 40% execução | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.7 | Instalação de postes e iluminação externa, interna e automação | 40% na disponibilização dos postes e 60% na execução completa | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.8 | Instalação dos circuitos de tomadas e iluminação | 40% na disponibilização do material e 60% execução | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.9 | Instalação dos sistemas de SPDA e aterramento (com laudo) | 40% na disponibilização do material, 50% execuçãoe 10% após o laudo | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
10.1 | Comissionamento, testes e energização | Após os Testes de continuidade, isolação, funcionalidade e energização | 10% | 385915.175 | 0.4672% | 385915.175
11 | MECANICA |  | 100% | 5997761.91 | 7.261% | 5997761.91
11.1 | Instalação das bases de equipamentos (concretadas ou metálicas) | Bases executadas conforme projeto (Proporcional ao número de salas) | 5% | 299888.0955 | 0.3631% | 299888.0955
11.2 | Fixação dos suportes e pendurais das redes | Suportes metálicos e acessórios fixados nos pontos projetados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 299888.0955 | 0.3631% | 299888.0955
11.3 | Montagem da rede de dutos e difusores | Dutos e bocais de insuflação e retorno instalados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 299888.0955 | 0.3631% | 299888.0955
11.4 | Lançamento e interligação das linhas de drenagem e elétrica | Tubulações de dreno instaladas e cabos de alimentação e controle lançados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 299888.0955 | 0.3631% | 299888.0955
11.5 | Instalação das unidades evaporadoras (fancoletes) | 70% na entrega e 30 % proporcional aos equipamentos fixados com conexões hidráulicas e elétricas prontas | 20% | 1199552.382 | 1.452% | 1199552.382
11.6 | Instalação das unidades condensadoras (condensadoras tipo VRF) | 70% na entrega e 30 % proporcional com as Condensadoras instaladas em laje ou abrigo, com tubulações completas | 45% | 2698992.8595 | 3.268% | 2698992.8595
11.7 | Instalação da automação local e sensores | Proporcional a execução dos Controladores, sensores de temperatura, fluxo e interface instalados | 10% | 599776.191 | 0.7261% | 599776.191
11.8 | Comissionamento, testes de funcionamento, balanceamento e partida assistida | Sistema testado, pressurizado, vácuo realizado e startup completo, Volume de ar ajustado por ambiente, filtros limpos, sistema validado | 5% | 299888.0955 | 0.3631% | 299888.0955
12 | SPCIP |  | 100% | 1371060.03 | 1.66% | 1371060.03
12.1 | Execução das prumadas e infraestrutura hidráulica do sistema de hidrantes e sprinklers | Tubulações verticais e ramais concluídos (Proporcional ao número de salas) | 15% | 205659.0045 | 0.249% | 205659.0045
12.2 | Instalação das caixas de hidrante (CI, CD e tipo carretel) | Após o conjunto fixado, pressurizado e com conexões | 10% | 137106.003 | 0.166% | 137106.003
12.3 | Execução da linha de recalque e interligação com reservatório e bomba | Após a Linha pressurizada e conectada às Cis | 10% | 137106.003 | 0.166% | 137106.003
12.4 | Instalação do abrigo da motobomba de incêndio | Base da bomba, abrigo metálico ou alvenaria concluído | 10% | 137106.003 | 0.166% | 137106.003
12.5 | Montagem da motobomba e quadro de comando | Sistema fixado, com conexões hidráulicas e elétricas concluídas | 10% | 137106.003 | 0.166% | 137106.003
12.6 | Instalação da rede de sinalização e iluminação de emergência | Placas fotoluminescentes, luminárias e pontos de iluminação instalados | 10% | 137106.003 | 0.166% | 137106.003
12.7 | Instalação dos extintores de incêndio e rede de sprinklers | Suportes fixados e extintores distribuídos conforme planta, tubulação e bicos pulverizadores instalados conforme projeto | 25% | 342765.0075 | 0.415% | 342765.0075
12.8 | Comissionamento do sistema | Após os testes de pressão, funcionamento automático e manual realizados | 5% | 68553.0015 | 0.08299% | 68553.0015
12.9 | Ajustes finais, etiquetas, instruções de uso e checklist de vistoria | Após o distema ajustado, identificado e com checklist de AVCB atendido | 5% | 68553.0015 | 0.08299% | 68553.0015
13 | TELECOM |  | 100% | 6061457.25 | 7.338% | 6061457.25
13.1 | Infraestrutura de cabeamento estruturado | Eletrocalhas, shafts e caixas instalados (Proporcional ao número de salas) | 5% | 303072.8625 | 0.3669% | 303072.8625
13.2 | Lançamento de cabos de rede, voz e fibra óptica | Cabeamento concluído e identificado (Proporcional ao número de salas) | 10% | 606145.725 | 0.7338% | 606145.725
13.3 | Instalação do sistema de telefonia IP | Servidor VoIP, roteadores e telefones instalados (Proporcional ao número de salas) | 10% | 606145.725 | 0.7338% | 606145.725
13.4 | Montagem do sistema de CFTV | Câmeras, NVR/servidor e monitores instalados (70% na entrega do material e 30% na execução proporcional ao número de salas) | 15% | 909218.5875 | 1.101% | 909218.5875
13.5 | Instalação do sistema de controle de acesso | Catracas, cancelas e leitores operacionais conforme projeto (Proporcional ao número de salas) | 10% | 606145.725 | 0.7338% | 606145.725
13.6 | Instalação da rede de dados e wireless | Switches, patch-panels e access points configurados (Proporcional ao número de salas) | 10% | 606145.725 | 0.7338% | 606145.725
13.7 | Instalação do sistema de sonorização e alarme por voz | Amplificadores e caixas acústicas instalados (70% na entrega do material e 30% na execução proporcional ao número de salas) | 15% | 909218.5875 | 1.101% | 909218.5875
13.8 | Instalação do sistema de alarmes PNE | Botões e sinalizadores visuais instalados e central de alarme (Proporcional ao número de salas) | 10% | 606145.725 | 0.7338% | 606145.725
13.9 | Instalação e comissionamento do sistema perimetral (fibra óptica) | Após os Testes de corte/escala bem-sucedidos | 5% | 303072.8625 | 0.3669% | 303072.8625
13.1 | Validação do sistema de energia ininterrupta (No-breaks) | Após o Teste de contingência (queda simulada) | 5% | 303072.8625 | 0.3669% | 303072.8625
13.11 | Integração final e testes sistêmicos | Após todos os subsistemas integrados, QoS, redundância | 5% | 303072.8625 | 0.3669% | 303072.8625
14 | SINALIZAÇÃO |  | 100% | 117284.97 | 0.142% | 117284.97
14.1 | Execução da Sinalização Horizontal Contínua | 100% das linhas executadas, com checklist dimensional e de refletividade (conforme NBR 15486) aprovado. | 15% | 17592.7455 | 0.0213% | 17592.7455
14.2 | Execução da Sinalização Horizontal Específica | 100% das faixas, legendas e setas executadas, com checklist de conformidade aprovado. | 15% | 17592.7455 | 0.0213% | 17592.7455
14.3 | Instalação da Sinalização Vertical (Completa) | 70% no fornecimento das placas e 30% após a instalação em seus suportes e fundações, com altura e posicionamento validados conforme projeto executivo. | 60% | 70370.982 | 0.08519% | 70370.982
14.4 | Inspeção e Aceite ao final da obra | Após o Relatório de inspeção aprovado, com todas as correções concluídas. Entrega de atestados fotográficos e medição final aprovada. | 10% | 11728.497 | 0.0142% | 11728.497
15 | PAVIMENTAÇÃO |  | 100% | 4306150.14 | 5.213% | 4306150.14
15.1 | Execução da sub-base (todas as áreas) | Proporcional as vias do projeto, com laudos de ensaios de Massa Específica e Grau de Compactação (GC ≥ 100%) aprovados, conforme faixas de controle de projeto. | 20% | 861230.028 | 1.043% | 861230.028
15.2 | Execução da base granular (todas as áreas) | Proporcional as vias do projeto, com laudos de ensaios de Massa Específica, GC (≥ 100%) e CBR aprovados, conforme faixas de controle de projeto. | 13% | 559799.5182 | 0.6777% | 559799.5182
15.3 | Imprimação asfáltica | Proporcional as vias do projeto, aplicação uniforme aprovada pela fiscalização. | 10% | 430615.014 | 0.5213% | 430615.014
15.4 | Execução do binder (CBUQ) | Proporcional as vias do projeto com laudos de ensaios de faixa de trabalho, GC e extração de ligante aprovados. | 10% | 430615.014 | 0.5213% | 430615.014
15.5 | Pintura de ligação | Proporcional as vias do projeto, aplicada e aprovada, antecedendo a camada de rolamento. | 10% | 430615.014 | 0.5213% | 430615.014
15.6 | Execução da camada de rolamento (CBUQ) | Proporcional as vias do projeto com laudos de ensaios aprovados E medição de irregularidade longitudinal com IRI ≤ 3,0 m/km. (Conforme DNIT) | 20% | 861230.028 | 1.043% | 861230.028
15.7 | Acabamentos e dispositivos complementares | Proporcional as vias do projeto, juntas, selagem, sarjetas e remates concluídos e com relatório de inspeção aprovado. | 10% | 430615.014 | 0.5213% | 430615.014
15.8 | Inspeção final, ajustes e aceite provisório | Relatório de inspeção aprovado, validando declividades e ausência de empoçamentos (verificado por chuva natural ou teste com caminhão-pipa). | 5% | 215307.507 | 0.2607% | 215307.507
15.9 | Entrega final da documentação técnica | As built, ART, relatórios de ensaios e certificados de materiais entregues e aprovados | 2% | 86123.0028 | 0.1043% | 86123.0028
16 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100% após Limpeza Final de Obra | 100% | 118400 | 0.1433% | 118400
PREÇO TOTAL |  |  |  | 82600713.5025 | 100% | 82600713.5025